Отдел образования администрации г. Лесосибирска

ПРИКАЗ

16.08.2012 г.                            г. Лесосибирск                                        №  108

На основании плана отдела образования администрации в целях повышения организационного уровня проведения конференции педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений города «Итоги реализации комплексного проекта модернизации образования и задачи муниципальной образовательной системы на 2012-2013 учебный год»

29 августа 2012 года,  ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке конференции (приложение 1);

- Руководителям муниципальных образовательных учреждений обеспечить участие членов педагогических коллективов в конференции в соответствии с разнарядкой конференции.

- Организовать работу по подготовке и проведению конференции в августе 2012, ответственность возложить на директора МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» Савельева В.В., директора МБУ «МИМЦ» Гилязутдинову А.М.  за счет средств по ДЦП «Одаренные дети города Лесосибирска» на 2012-2013 г.

- Контроль за исполнением оставляю за собой.

- Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник отдела образования

администрации города                                                                 В.Г. Колосов

Котляр И. В.

5-45-83

Приложение 1 к приказу отдела образования № 108   от 16.08.2012 г.

Состав оргкомитета по подготовке конференции

- Колосов В.Г. – председатель оргкомитета;

- Петрук В.Г. – зам. председателя оргкомитета, отв. за общие вопросы организации конференции,

- Котляр И.В. – главный специалист отдела образования,

- Дейнеко И.В. – зам. директора МБУ «МИМЦ»

- Савельев В.В. – директор МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»,

- Вебер В.О. – директор МКУ «Управление образования», ответственный за обеспечение транспортом для подготовки конференции,

- Квитун Т.К. – председатель ЛТГО профсоюза образования и науки РФ,

Приложение 2 к приказу отдела образования № 108  от 16.08.2012 г.

План подготовки и проведения августовской конференции

| № п/п | мероприятие | сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заседания организационного комитета по согласованию содержания работы конференции | 17.08.2012 г. 22.08.2012 г. 27.08.2012 г. | Колосов В.Г. |
|  | Подготовка информации в доклад начальника отдела образования | до 27.08.2012 г. | Петрук В.Г., специалисты отдела, МИМЦ |
|  | Подготовка сценарного плана ведения конференции | 27.08.2012 г. | Петрук В.Г. |
|  | Организация общего руководства подготовкой конференции |  | Котляр И.В. |
|  | Подготовка поездки делегации на краевой августовский педсовет (регистрация, электронное голосование) | до 22.08.2012 г. | Котляр И.В. |
|  | Подготовка проекта резолюции конференции | до 29.08.2012 г. | Котляр И.В. |
|  | Подготовка видеоряда и их демонстрация в зале до начала конференции и в перерывах. | До 28.08.2012 | Дейнеко И.В. |
|  | Регистрация участников конференции | 29.08.2012 г. | Дейнеко И.В. |
|  | Подготовка пригласительных на конференцию | до 22.08.2012 г. | Дейнеко И.В. |
|  | Доставка и вручение пригласительных, направление электронного варианта пригласительных в учреждения | 25.08.2012 г. | Гусельникова Н.Е., Дейнеко И.В. |
|  | Подготовка раздаточного материала для конференции (программа, резолюция и др.) | До 29.08.2012 г. | Савельев В.В. Дейнеко И.В. |
|  | Выставление на сайт МБУ «МИМЦ» материалов по конференции | 16.08. – 5.09. 2012 г. | Котляр И.В. Дейнеко И.В. |
|  | Подготовка списка кандидатур для награждения на августовской конференции | До 17.08.2012 г. | Гусельникова Н.Е. |
|  | Предоставление цветочных композиций (букетов) от учреждений для праздничного оформления конференции | 28. 08.2012 г. с 17.00. – 19.00. | Савельев В.В., Кольцова Г.И., руководители ОУ |
|  | Оформление зала и рекреаций | 28.-29 08.2012 г. | Савельев В.В. Дейнеко И.В. |
|  | Техническое оснащение (экраны, ноутбук, микрофоны), озвучивание мероприятия | 29.08.2012 г. | Савельев В.В. Дейнеко И.В. |
|  | Подготовка сценария награждения и концерта на конференции | До 20.08.2012 г. | Дейнеко И.В., СавельевВ.В., Гусельникова Н.Е. |
|  | Обеспечение транспортом по доставке оборудования, костюмов | 28-29 08.2012 г. | Вебер В.О. |
|  | Подготовка проекта приказа по итогам педагогической конференции | До 05.09.2012 г. | Котляр И.В. |

Приложение 3 к приказу отдела образования № 108  от 16.08.2012 г.

Разнарядка делегаций на конференцию

| ОУ | На пленарную часть |
| --- | --- |
| СОШ № 1, 2, 4, гимназия | 12 |
| СОШ № 8, 5, 18, 14 | 5 |
| СОШ № 9, лицей, СОШ № 6 | 18 |
| ЦДОД | 5 |
| ДОУ № 19, 10, 41, 54 | 4 |
| ДОУ № 7, 9, 17, 29, 31, 33, 40, 42, 43 | 3 |
| ДОУ № 25, 50, 32 | 2 |
| Православная гимназия | 2 (по согласованию) |
| Колледж «Знание» | 2 (по согласованию) |
| ДЮСШ -1, ДЮСШ – 2 | 3 |
| Учреждения дополнительного образования культуры | 2 |
| Краевые общеобразовательные учреждения | 2 |