Министерство образования и науки РФ

Отдел образования администрации г. Лесосибирска

МБОУ «ООШ №5»

Клуб любителей чтения

Проект

Разработчик: Г.Н. Дреева,

учитель русского языка и литературы

МБОУ «ООШ №5»

Лесосибирск 2014

Краткая аннотация проекта

| Наименование проекта | Клуб любителей чтения |
| --- | --- |
| Основание для разработки проекта | Отсутствие в школе клуба по интересам |
| Разработчик проекта | Учитель русского языка и литературы Галина Николаевна Дреева |
| Место реализации проекта | МБОУ «ООШ №5» |
| Участники проекта | Педагоги, родители, учащиеся 5- 6 классов |
| Потребители проекта | Учащиеся, родители |
| Цель проекта | Создание и реализация программы, направленной на развитие и укрепление интереса к чтению |
| Основные ресурсы и источники финансирования | Информационные, кадровые, материальные, финансовые ресурсы школы |
| Ожидаемые результаты | - Создание и работа клуба любителей чтения на базе школы. - Увеличение количества читающих учащихся и родителей. - Публикация материалов в школьной газете и на сайте школы - 4.Повышение культуры чтения в ученической среде. |
| Срок разработки и реализации проекта | Сентябрь 2014 г. – май 2015 года |

Актуальность проблемы

Учёный, писатель, просветитель и один из самых остроумных людей своего времени Дени Дидро (1713 - 1784)  как - то сказал: "Люди перестают мыслить, если перестают читать". В самом деле, в скромных страницах книг зашифрованы тысячи лет человеческой истории с величайшими открытиями, взлётами и падениями, поисками и ошибками, радостью, болью, гневом, любовью … Книги - наши верные друзья и самые демократичные воспитатели, которые никому ничего не навязывают, но в любой момент готовы поделиться  своей мудростью.

Но часто ли дети читают книги? Не в рамках обязательной школьной программы, не специальную литературу по предметам, а для души, чтобы на время погрузиться в закоулки судьбы героев и вместе с ними открыть для себя что-то важное? В 70 - е годы в нашей стране книги читали 80 % семей, сейчас - только 7 %! По последним данным, читающих россиян всего 23%, вдвое меньше, чем книголюбов развитых стран. Одновременно снижается грамотность населения, упрощается и засоряется язык. Результаты социологических исследований последних лет свидетельствуют, что  традиционные навыки чтения постепенно утрачиваются.

Ученые отмечают, что только в процессе чтения происходит формирование основных стереотипов сознания, которые потом проявляются в действиях, культурном поведении людей, в моде, морали, отношении к тем или иным социальным явлениям. Только чтение формирует человека, умеющего охватить целое, адекватно оценить ситуацию, быстро принять правильное решение. По данным ученых, в 8 классе 60% учеников не владеют необходимыми навыками чтения и письма. Треть выпускников не может пользоваться таким основным инструментом информации, как чтение. Сегодняшнее поколение не хочет читать. По статистическим данным школьной библиотеки, активными читателями являются ученики начальной школы, становясь старше, школьники  читают намного меньше, отдавая предпочтение жанру фэнтези, женским романам, журналам. Чья это вина?

Отсутствие потребности в чтении у школьников  -  не единственная проблема. Современный мир детской книги очень разнообразен и доступен. Бизнес издательств газетной, журнальной и книжной продукции процветает. Огромными тиражами печатается всё то, что хорошо покупается. Казалось бы, можно только радоваться: значит, читают! Но, думаю, многих из нас волнует, что читают… Особенно тревожны эти размышления в отношении круга детского и юношеского чтения.

Доктор психологических наук В. Абраменкова проанализировала некоторые современные издания для детей и подростков. Её выводы актуальны и тревожны: «Их содержание представляет особую опасность для подросткового возраста. Можно выделить общее направление воздействия на детское сознание: примитивизация интеллектуального развития детей, "оболванивание"; разрушение детско-родительских отношений; возбуждение половых чувств, влечений; низвержение духовно-нравственных заповедей».

Это предупреждение об опасностях, с которыми ребёнок сталкивается в потоке средств массовой информации, должно заставить родителей и педагогов задуматься о том, как помочь нашим детям сделать правильный выбор. Думаю, главным является не запретительный характер, а просветительный. Осознанный выбор будет главной преградой в наступлении низкопробной печатной продукции. Опасность глобальной бездуховности, нравственной деградации, охватила наше общество в последние годы, поэтому роль книги и чтения как средство выхода из духовного кризиса страны неизмеримо возросла.

Понимая важность данных проблем, был разработан комплекс мероприятий, направленных на повышение престижа чтения, поддержку семейного чтения.

Цель проекта:

- Создание и реализация программы, направленной на развитие и укрепление интереса  к чтению, на  формирование основ читательской культуры.

Задачи проекта:

- Создать творческую группу для реализации проекта

- Разработать мероприятия по продвижению и поддержке чтения

- Провести основные мероприятия по выполнению проекта

- Осуществить  мониторинг результатов реализации проекта

.

Механизм реализации проекта

| № этапа и наимено-вание | Пошаговые (основные) действия | Сроки | Ответст- венные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап Подгото-витель-ный | 1.Изучение проблемы, опыта работы педагогов и библиотекарей по теме проекта | сентябрь | Дреева Г.Н. | Составление картотеки инновационного опыта |
|  | 2.Формирование творческой группы для работы над проектом | сентябрь | Дреева Г.Н., члены МО учителей русского языка и литературы, классные руководители, библиотекарь школы | Утверждение администрацией |
|  | 3.Разработка, обсуждение и утверждение модели проекта | сентябрь | Члены творческой группы | Рекомендации к внедрению |
|  | 4.Распределение конкретных работ среди участников проекта | сентябрь | Члены творческой группы | Утверждение на заседании творческой группы |
|  | 5.Разработка основных мероприятий проекта | сентябрь-октябрь | Члены творческой группы | Рекомендации к внедрению |
|  | 6.Анкетирование учащихся и родителей с целью выявления читательской активности | октябрь | Дреева Г.Н. классные руководители | Анализ анкет. Выступление на родит. собраниях |
| II этап Практиче-ский | 1. Создание клуба любителей чтения | Октябрь | Члены творческой группы | Утверждение положения о Клубе, определение его состава. |
|  | 2.Издание памяток, буклетов, рекомендательных списков литературы для детей и родителей | ноябрь-январь | Дреева Г.Н. Члены творческой группы | Пропаганда лучших книг, стимулирование интереса к чтению |
|  | 3.Проведение основных мероприятий в рамках работы Клуба (см. План работы над проектом) | Октябрь- май | Дреева Г.Н. Члены Клуба | Стимулирование интереса к чтению |
|  | 4. Неделя Книги | апрель | Дреева Г.Н. Члены Клуба | Сотворчество детей и родителей, педагогов |
| III этап Аналити-ко-обобщаю-щий | 1. Подведение итогов реализации проекта на заседании школьного методического объединения учителей русского языка и литературы | май | Дреева Г.Н. | Решение заседания МО |
|  | 2.Информирование школьного сообщества о реализации проекта | октябрь, май | Дреева Г.Н. | Публикация в школьную газету |
|  | 3. Информационное сопровождение проекта в виртуальном пространстве | ноябрь- май | Дреева Г.Н. Ответственный за школьный сайт. | Публикация на школьном сайте |

План работы над проектом

| Что сделать | Когда | Ответственный | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработать анкету по выявлению читательских интересов | сентябрь | Дреева Г.Н. | Текст анкеты |
| Провести анкетирование учащихся школы | сентябрь- октябрь | Дреева Г.Н., классные руководители | Анализ анкет |
| Разработать и распланировать все мероприятия работы Клуба | сентябрь | Дреева Г.Н., члены творческой группы | Утверждение плана мероприятий |
| Реклама Клуба с целью привлечения в его состав учащихся | сентябрь 3 неделя | Дреева Г.Н., члены творческой группы | Создание рекламных буклетов, оформление слоганов |
| Провести конкурс на лучшее название клуба, его символику | сентябрь 4 неделя – октябрь 1 неделя | Дреева Г.Н., члены творческой группы | Определение названия и символики Клуба |
| Сделать анализ конкурса. Результаты осветить в школьной газете, на сайте школы, на заседании Клуба | октябрь | Дреева Г.Н., Романова В.В., Рыбьякова Л.И. | Отзывы учащихся. Статьи в газете и на школьном сайте. |
| Заседание Клуба по теме: «Моё литературное открытие» | октябрь | Дреева Г.Н. | Фотографии, отзывы, выставка любимых книг |
| Заседание Клуба по теме: «Мой читательский дневник» | ноябрь | Дреева Г.Н. | Ведение читательского дневника членами Клуба |
| Размещение на сайте школы результатов анкетирования по выявлению читательских интересов и информации о работе клуба | ноябрь | Дреева Г.Н. Ответственный за школьный сайт | Анкеты учащихся и родителей, их анализ |
| Заседание Клуба по теме: «Экскурсия в библиотеку» | декабрь | Дреева Г.Н. | Договор о сотрудничестве с городской библиотекой |
| Подготовить и издать рекомендательный список литературы «Для талантливых детей и их заботливых родителей» | январь | Дреева Г.Н. Патрушева Н.И., библиотекарь школы | Список рекомендуемой литературы |
| Заседание Клуба по теме: «Моя домашняя библиотека» | январь | Дреева Г.Н. родители | Фотографии, отзывы, выставка любимых книг |
| Публикация в школьной газете и на сайте школы отзывов об экскурсии в библиотеки. | февраль | Дреева Г.Н., члены Клуба | Фотографии, отзывы |
| Заседание Клуба по теме: «Секреты выразительного чтения» | март | Дреева Г.Н., члены Клуба | Фотографии, отзывы, положительный пример родителей, мастеров слова |
| Провести «Неделю книги» (5-6 кл.), обработать результаты, провести награждение победителей | апрель | Дреева Г.Н., члены Клуба, классные руководители, Патрушева Н.И., библиотекарь школы | Творческие работы детей |
| Итоговое заседание Клуба по теме: «Лето с книгой» | май | Дреева Г.Н., члены Клуба | Отзывы о работе клуба |
| Анкетирование членов клуба с целью выявления результатов работы клуба | май | Дреева Г.Н., члены Клуба | Анализ и сравнение результатов анкетирования на начало и окончание реализации проекта |
| Подведение итогов реализации проекта на заседании школьного методического объединения учителей русского языка и литературы | май | Дреева Г.Н. | Рекомендации по развитию проекта |
| Публикация в школьной газете и на сайте школы отзывов о работе Клуба | май | Дреева Г.Н., Романова В.В., Рыбьякова Л.И. | Фотографии, отзывы |

Необходимые ресурсы:

Основные прямые расходы:

- материально-техническое обеспечение:

Материально-техническое обеспечение

Съемные носители

Распечатка фотографий

Канцтовары (писчая бумага, бумага для принтера)

Грамоты, подарки

Имеющиеся ресурсы:

Материально-технические:

| Оборудование | Количество |
| --- | --- |
| Видеокамера | 1 |
| Принтер, сканер | 2 |
| Ноутбуки | 14 |
| Цифровой фотоаппарат | 1 |

- Методическое обеспечение.

- Кадровое обеспечение.

Предполагаемые результаты

- Создание и работа клуба любителей чтения на базе школы.

- Увеличение количества  читающих учащихся и  родителей.

- Публикация материалов в школьной газете и на сайте школы

- Повышение культуры чтения в ученической среде.

Жизнеспособность проекта (перспективы)

Актуальность темы предполагает дальнейшее развитие проекта:

- Привлечение школьной и городской  библиотеки  к пропаганде лучших книг для детского   чтения, к работе над проектом.

- Совместная работа с родителями по возобновлению традиций семейного чтения.

- Организация Клуба любителей чтения среди учащихся 7-9 классов.

Библиография

- Дети и книга: Простые приемы привлечения к чтению: сборник / под ред. О.Громовой.- М.: Чистые пруды, 2007.-32с.

- Ташкинова Е.Ю. Взаимодействие родителей, учителей, классных руководителей и школьной библиотеки в формировании личности ребенка // Школьная библиотека.-2008.-№5.-С.61-64

- Мишко Т.А. Чудо – раз! Чудо – два! Чудо – три! // Школьная   библиотека.-2007.-№8.-С.97 -  101

Приложение № 1

Подсказки для родителей

ДА и НЕТ родителей

ДА

Как можно чаще читайте своим детям (на ночь сказку или рассказ вечером).

Читайте вместе со своим ребёнком 10 минут каждый день (попеременно по 1 предложению, абзацу, странице).

Читайте сами, показывая пример своему ребёнку.

Разрешайте ребёнку самому выбирать книги для чтения.

Поощряйте его желание подержать, полистать, поиграть с книгой.

Позаботьтесь о том, чтобы у ребёнка дома было много красочных книг.

Посещайте с ребёнком регулярно книжный магазин или библиотеку.

Дарите ребёнку книги.

Поощряйте ребёнку в чтении другим членам семьи, друзьям, знакомым.

Сделайте чтение приятным времяпрепровождением.

Всегда хвалите ребёнка, если он/она читает.

НЕТ

Не заставляйте читать насильно.

Не выбирайте книги для ребёнка пока он/она вас об этом не попросит.

Не заставляйте читать слишком трудные книги.

Не соревнуйтесь с ТВ в выборе времени для чтения.

Не проявляйте излишней озабоченности, если вам кажется, что у ребёнка не слишком быстрые успехи.

Не критикуйте ребёнка, если он старается читать. Поощряйте, поддерживайте, и улучшение наступит быстрее.

Не сравнивайте уровень чтения ребёнка с братьями, сёстрами, другими детьми.

Не прекращайте чтения детям вслух, как только он научился читать сам.

Никогда не отговаривайте ребёнка от чтения - читать «что – то»  лучше, чем ничего не читать.

Организация чтения дома

Когда вы читаете со своим ребёнком, то:

Найдите спокойное место.

Ребёнок должен сидеть рядом и видеть книгу.

Если ребёнку трудно прочесть слово, подскажите его.

Хвалите и подбадривайте на каждом этапе чтения.

Обсудите прочитанное, пусть ребёнок расскажет своими словами, о чём прочитал.

Ведите для ребёнка, а затем совместно с ним «Дневник чтения» , занося туда любимые книги.

Приложение № 2

- Анкета для родителей

- Уважаемые родители! Школу интересует отношение детей и родителей к книгам и чтению. Ваши ответы помогут выяснить отношение детей  и родителей к книжной культуре и организовать работу Клуба любителей чтения.

- Просим Вас ответить на предложенные вопросы.

- Как вы относитесь к чтению

А)  сами любите читать

Б)  не очень любите

В)  безразлично

2.   Как часто вы читаете

А)  постоянно

Б)  довольно часто

В)  иногда

3.  Определите в порядке убывания  свои жанровые предпочтения при выборе досугового чтения

А)  классика

Б)  детективы

В)	приключения

Г) фантастика

Д) современная проза

Е)  женский роман

Ж) поэтические сборники

З)  периодика

И) другое (что именно)

4. Есть ли в вашем доме детская библиотека?

5. Сколько примерно книг в ней?

6. какие читательские интересы обнаруживает ваш ребенок? Что и о чем он  любит  читать?

7. Какие детские журналы Вы выписываете или покупаете?

8. Часто ли вы читаете  своим детям книги

- А) Ежедневно

Б) Изредка (сколько раз в неделю)

- В) Не читаю вообще

9. Почему Вы хотите, чтобы Ваш ребенок любил читать?

10.Что дает современному ребенку чтение книг?

11. Какую помощь вы хотели бы получить от учителей литературы, библиотекаря школы.

Спасибо!