Проект

«Поддержка свободного чтения и развитие интеллектуально-творческих способностей одаренных детей на основе метода чтение вслух».

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.

Д. Медведев

| - Описание проблемы. | Проведенное школьными библиотекарями выборочное анкетирование группы активных читателей и его анализ позволили сделать следующие выводы: 1. Учащиеся не знают современных детских поэтов и писателей. Если программные произведения еще читаются и дети знают имена классиков, то интереснейшая качественная современная детская литература данными читателями не освоена. 2. Поступления таких книг в библиотеку минимальны. 3. Школа направлена на учащегося средних способностей, а одаренные дети не получают должного развития интеллектуально-творческих способностей, Как повысить читательские компетентности? Как поддержать и заинтересовать такого капризного и такого интересного читателя? |
| --- | --- |
| - Описание предлагаемой проектной идеи | Мы предлагаем проект «Поддержка свободного чтения и развитие интеллектуально-творческих способностей одаренных детей на основе метода чтение вслух», суть которого в следующем: - для прочтения выбираются современные отечественные детские произведения небольшого объема (рассказ, сказка..) -от читателя не требуется предварительной подготовки: произведение читается вслух на встрече; -благодаря выразительному чтению у библиотекаря есть возможность показать красоту, мастерство и оригинальность литературного слова. Выразительное чтение развивает внимание, улучшает слуховое восприятие (доказано, что уровень устного восприятия у большинства детей выше уровня восприятия прочитанного), обогащается эмоциональная сфера; -обсуждение проходит во время и после знакомства с произведением, что способствует более эмоциональному восприятию; -после прочтения учащимся предлагаются творческие задания на формирование читательских компетентностей (……) -во время чтения демонстрируется слайд-презентация иллюстраций из книги (книга одна, а заглянуть в нее хочется всем), что поддерживает интерес учащихся. |
| - Цель и задачи. | Цель: открывая детям новые имена в литературе, дать почувствовать удовольствие от чтения, средством художественного слова формировать читательские компетентности, чувство юмора, пробудить желание творить, выдумывать, фантазировать. Задачи: - познакомить учащихся с лучшими образцами современной отечественной детской литературы; - создать позитивную среду для положительного восприятия текста; - показать красоту богатство языка благодаря выразительному прочтению произведения; - вовлечь читателей в активное обсуждение прочитанного текста; - заинтересовать новыми именами, подтолкнув читателей к самостоятельному знакомству с другими произведениями данных авторов; - предложить различные задания для интеллектуально-творческого развития учащихся. |
| - Описание целевой группы проекта. | Учащиеся 2-4 кл, |
| - Описание ожидаемых результатов | В ходе реализации проекта предполагается формирование следующих основных компетентностей: -Умение слушать и воспринимать художественный текст; -умение запоминать; -умение анализировать текст разных жанров; -освоение литературоведческих азов; -умение осуществлять смысловое свертывание и смысловое развертывание; -умение прогнозировать содержание текста; -умение переводить слово в образ и образ в слово; -умение читать по ролям для развития лексического опыта; -умение тренировать свое внимание и воспитывать в себе внимательность. |
| - Предполагаете ли Вы распространение результатов проекта? | В случае успешной реализации проекта возможно продолжение работы по формированию читательских компетентностей одаренных детей на основе метода чтения вслух. |
| - Ресурсы: - людские - материальные - технические | Имеющиеся ресурсы: - кадровый состав; 2.открытые фонды школьных библиотек города и детских библиотек; 3.интернет-магазины: 4.домашние библиотеки педагогов и учащихся; 5.фонд ИМЦ; 6.техническое оборудование; компьютер, телевизор, сканер, принтер. |

Этапы реализации проекта

| Этап | сроки | ответственный |
| --- | --- | --- |
| Организационный Анкетирование группы активных читателей 1-3 классов 1.Подбор приобретение книг (анализ списков чтения сайтов библиотек, выход в книжные интернет-магазины : знакомство с ценами, с внутренним содержанием книг) 2.Выход на МО начальной школы, знакомство педагогов с данным проектом. Выбор детей для участия в данном проекте. 4. -Организационное занятие. Знакомство с правилами. Заключение договора. Игра. -«Как бывает хорошо и как бывает плохо» ( Гиваргизов А. «Со шкафом на велосипеде», «Про королей и вообще..») Встреча-открытие. -« Тепло родного дома» ( Кургузов О. «По следам Почемучки», «Рассказы маленького мальчика») Диалог с книгой с элементами -«Что бывает - не бывает» ( Георгиев С. «Драконы среди нас») Книгопутешествие с ролевыми играми и творческим заданием - Современный сказочник: Седов С. ( «Сказки про королей», «Жил-был Леша»), М.Москвина (Рассказы и сказки) -Детективные истории в книгах Лавровой С. («Кошка до вторника», «Убийство напротив бочки») - «Эта школьная жизнь» в рассказах Силина С., («Прекратите грызть перила») Дружининой М. (« Лекарство от контрольной») - «Все мы родом из детства» (Н.Назаркин Изумрудная рыбка: палатные рассказы) -Заключительное занятие. Литературный маскарад. | май Август Сентябрь Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель | Руководитель:Булкина А.В. |