Приложение к Постановлению

администрации города

от 15.03.2011 № 269

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ ЛЕСОСИБИРСКА» НА 2011–2013 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ ЛЕСОСИБИРСКА»

НА 2011–2013 ГОДЫ

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Одаренные дети Лесосибирска» на 2011–2013 годы (Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Долгосрочная целевая программа «Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы. Программа развития муниципальной системы образования г. Лесосибирска на период 2010-2012 годов. |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация города Лесосибирска |
| Исполнители мероприятий программы | Отдел образования администрации г. Лесосибирска, отдел культуры администрации г. Лесосибирска, отдел спорта и молодежной политики администрации г. Лесосибирска, Муниципальное казенное учреждение «Межшкольный информационно-методический центр города Лесосибирска», муниципальные образовательные учреждения города, учреждения дополнительного образования культуры и спорта. |
| Разработчик программы | Отдел образования администрации г. Лесосибирска, отдел культуры администрации г. Лесосибирска, отдел спорта и молодежной политики администрации г. Лесосибирска. |
| Главные распорядители бюджетных средств | МКУ «Управление образования», МКУ «Специализированная бухгалтерия» |
| Цель программы | Создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей города Лесосибирска. |
| Задачи программы | - Создание системы управления работой с одаренными детьми. - Формирование механизма поиска и выявления одарённых детей. - Организация работы городских открытых площадок для предъявления результатов детей, одарённых в интеллектуальной, художественно-эстетической и спортивной сферах. - Обеспечение возможности участия одаренных детей в мероприятиях, состязаниях и конкурсах регионального и федерального уровней. - Поощрение и стимулирование одарённых детей и педагогов, обеспечивающих достижение высоких результатов. - Повышение квалификации педагогов в области работы с одарёнными детьми. |
| Целевые индикаторы и показатели результативности | 1. Нормативно-правовые акты, регулирующие работу с одарёнными детьми на муниципальном уровне. 2. Наличие в муниципалитете системы грантовой и целевой поддержки одаренных детей и их педагогов. 3. Количество учащихся, сведения о которых занесены в базу данных «Одарённые дети Лесосибирска». 4. Количество детей, находящихся в первой сотне в рейтинге базы данных одаренных детей Красноярского края. 5. Количество детей — призеров и победителей краевых и всероссийских конкурсов и соревнований. 6. Количество педагогов, прошедших переподготовку по работе с одаренными детьми. 7. Количество педагогов в образовательных учреждениях (ОУ), зафиксированных в краевой базе данных одаренных детей Красноярского края. 8. Участие детей и команд в мероприятиях из краевого перечня на краевом уровне. 9. Участие 80% детей в мероприятиях для одаренных детей. |
| Сроки реализации программы | 2011–2013 годы |
| Объемы и источники финансирования | Бюджет г.Лесосибирска: всего по программе на 2011–2013 годы - 1 300,00 рублей, в том числе по годам: 2011 г. - 300,00руб. 2012 г. - 500,00 руб. 2013 г. - 500,00 руб. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляет администрация города Лесосибирска. |

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. ПОСТАНОВКА  ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

В Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» Президент РФ Д.А. Медведев определил необходимость построения системы поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождение в течение всего периода становления личности.

Работа с одаренными детьми осуществляется, как правило, на трех уровнях проявления способностей, включающих: поиск одаренных учащихся посредством предоставления детям возможности участвовать в школьном и муниципальном этапах краевых конкурсных программ (олимпиады, научно-практические конференции учащихся, турниры, состязания, смотры и т.д.); сопровождение одаренных детей (интенсивные школы, дистанционные программы и проекты, обучение в школах-интернатах для способных и одаренных детей, в гимназиях и лицеях в профильных классах); предъявление результатов учащимися на школьном и муниципальном, краевом, федеральном и международном уровнях (губернаторские стипендии, предметные олимпиады, грантовые программы, научно-практические конференции, конкурсы и турниры).

2.1.1. Сфера образования

Более 10 лет осуществляет свою деятельность  городское научное общество учащихся, общее количество его членов составляет 550 человек (14% от количества учащихся в ОУ),

С 2000 года на торжественной городской линейке выпускников вручаются премии Главы города лучшим выпускникам года города,  молодым талантам.

На территории города   для воспитанников и учеников ОУ проводится много образовательных мероприятий (соревнований, конференций, слетов, конкурсов) различных видов и направленности. Так, в предметных олимпиадах 2009 – 10 учебного года приняли участие 1061 учащихся  8-11 классов, в олимпиаде для младших школьников «Сибирячок»  – 86 учащихся, в городских  научно-практических  конференциях  «Первые шаги в науку» и «Я познаю мир»  – 247 человек. В  2010 г. состоялся  зональный турнир для учащихся 9-11 классов "Мир вокруг нас" по естественнонаучной тематике, он был организован химическим факультетом  Института цветных металлов и материаловедения СФУ и Красноярской региональной молодёжной общественной организацией "Студенческая ассоциация.

Учащиеся муниципальных учреждений - участники мероприятий регионального и общероссийского уровней:   детский Интернет-фестиваль «Умник» (24 команды),   международный конкурс «Русский медвежонок» (297 чел.),  международный конкурс «Кенгуру» (265 чел.),  всероссийский конкурс  «Зимние интеллектуальные игры» (167чел.), международный конкурс «Золотое руно» (55 чел.),  краевой форум «Молодёжь и наука» (43 чел.) и др.

К сожалению,  недостаточно результативно участие юных лесосибирцев в мероприятиях регионального и всероссийского уровней – Всероссийской олимпиады школьников, краевого форума  «Молодёжь и наука». В  работе с одаренными детьми есть  ряд серьезных проблем, требующих решения:

- отсутствие целостной системы поиска, выявления и профессионального сопровождения одаренных детей;

- недостаточная информированность детей и родителей относительно возможностей для реализации таланта, что приводит к снижению мотивации, «кризису одаренности»;

- ограниченность профессионального  уровня  и  квалификации педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с родителями одаренных детей;

- отсутствие системы механизмов трансляции методических инноваций.

Из вышесказанного можно сделать вывод об отсутствии эффективной системы управления работой с интеллектуально одаренными детьми в городе.

В связи с этим, в Программе  определены мероприятия, позволяющие создать условия для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально одаренных детей. Достижение данной цели  планируется через ссоздание системы управления работой с одаренными детьми, информационно-методическую поддержку и координацию данной работы со стороны МКУ «МИМЦ», рейтинговую оценку участия ОУ в конкурсах разных уровней, моральное и материальное стимулирование участников.

Основным институтом, определяющим задачи и подходы к работе по развитию одаренных детей в сфере дополнительного образования, является МКОУ ДОД «ЦДОД». Это учреждение координирует и организует деятельность детских общественных объединений (совета старшеклассников, школьных музеев, добровольческих отрядов социальной помощи, отделения краевого Школьного парламента), реализацию образовательных программ и проектов различных направлений, организацию городских массовых мероприятий, концертных и игровых программ. Ведущим направлением в работе этого учреждения является художественное творчество. Детские коллективы города: танцевальный коллектив МКОУ ДОД «ЦДОД» «Веснушки», художественное объединение «Перспектива», фольклорный ансамбль «Росинка» МБОУ «СОШ № 9», видеостудия «15 кадр» МБОУ  «Лицей» г.Лесосибирска, вокальный ансамбль «Радость» МБОУ «Гимназия» и т.д.  - лауреаты конкурсов разных уровней.

Такое направление как научно-техническое  творчество за последние годы претерпевало определенный спад, поэтому в программе разработаны и будут приняты дополнительные меры по развитию этого направления. Создание современных условий для развития технического творчества детей, становится особенно актуальным в связи с ускоряющимся внедрением в производство высоких технологий.

    - Сфера культуры

В городе работает 5 муниципальных учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности с общим количеством обучающихся – 920 человек, 4 детских образцовых творческих коллектива, среди которых  – лауреат международных и всероссийских конкурсов ансамбль народной музыки «Веселуха», студия декоративно-прикладного творчества «Берегиня».

2.1.3. Сфера физической культуры и спорта

В  городе ведется работа по созданию необходимых условий для развития и поддержки спортивно одаренных детей и подростков. 1332 школьника являются учащимися детско-юношеских спортивных школ.

Учащиеся учреждений МБОУ ДОД «ДЮСШ №1», МБОУ ДОД «ДЮСШ №2», МКОУ ДОД «ЦДОД» являются неоднократными победителями и призерами  первенств Красноярского края,  Сибирского федерального округа,  России и всероссийских соревнований по боксу, легкой атлетике, лыжным гонкам, спортивному ориентированию, волейболу, футболу, вольной борьбе, туризму, судомодельному спорту. В 2009 году Мальсагов Шамиль стал победителем Первенства Европы среди юношей. Ежегодно юные спортсмены города в составе сборных команд Красноярского края выступают на Всероссийской спортивной арене. В 2010 году  юными спортсменами завоевано 301 призовое место,  это 23 % о общего числа обучающихся в ДЮСШ.  38 спортсменов из этого числа являются победителями и призерами первенств Сибирского федерального округа, это 3% от общего числа занимающихся в ДЮСШ. И лишь 9 человек являются победителями и призерами первенств России, это 0,6% .

В городе ежегодно проводится городская Спартакиада школьников. В 2010 году в нее было включено 14 видов спорта. Команды победители городского этапа соревнований «Школьная спортивная лига» стали участниками финального краевого этапа.  В соревнованиях «Шиповка юных» по легкоатлетическому многоборью команда города Лесосибирска призер финальных соревнований,

Ежегодно юные спортсмены становятся  номинантами молодежной премии за высокие достижения в спорте.

В 2010 году юные спортсмены приняли участие в 90%  спортивных мероприятиях, запланированных краевым календарным планом. Финансирование участников краевых соревнований за счет средств местного бюджета обеспечено лишь на 40% и 60% за счет родителей и спонсоров. Финансирование победителей краевого этапа должно осуществляться за счет краевого бюджета.  Но не все победители лесосибирцы первенств Красноярского края могут принять участие в соревнованиях Сибирского федерального округа и выше из-за недостаточности финансирования.

Несмотря на высокие спортивные достижения юных спортсменов на краевом уровне, приобретение  спортивной экипировки для сборных команд города по видам спорта остается проблемой.

Тренерско-преподавательский  состав детско-юношеских спортивных школ в последнее десятилетие не обновляется, средний возраст 48-50 лет. Молодые специалисты  не идут работать в отрасль физической культуры и спорта из-за низкой социальной защищенности.  Наблюдается тенденция  не  укомплектования тренерами преподавателями отделений ДЮСШ (отделения спортивного ориентирования, шахмат, бокса по одному тренеру-преподавателю). А число желающих заниматься  спортом ежегодно возрастает. Есть спрос на  виды спорта (самбо, хоккей, биатлон), отделений по которым в детско-юношеских спортивных школах нет. Нужен приток молодых специалистов, либо переподготовка имеющихся кадров города; открытие отделений по востребованным видам спорта; усиление  профессиональной  ориентации со спортивно одаренными детьми, через работу межрайонного ресурсного центра.

Таким образом, анализ современного состояния работы со спортивно одаренными детьми в  городе позволяет выявить ряд проблем и противоречий:

- недостаточное финансирование календаря краевых выездных соревнований;

- отсутствие финансирования на приобретение спортивной экипировки;

- отсутствие возможности у детей, имеющих достижения на уровне края, предъявить их на  уровне выше краевого.

Главным организационным элементом работы с одаренными детьми в муниципалитете до сегодняшнего дня являлся календарь массовых мероприятий со школьниками. В него были включены традиционные и вновь организуемые мероприятия интеллектуальной, художественно-творческой, научно-технической, физкультурно-спортивной направленностей, которые представляют собой многоступенчатую систему, включающую школьный, муниципальный и региональный этапы.

2.1.4. Ключевые проблемы в работе с одаренными детьми

К сожалению, имеющиеся мероприятия на школьном и городском уровнях не в должной мере направлены на развитие способностей детей, не выстраивают образовательного пространства учащихся, а позволяют лишь констатировать, предъявлять их достижения.

Профессиональную деятельность по отношению к одаренным школьникам осуществляют педагоги, психологи и методисты, не получившие специальную подготовку для этого в период обучения в вузе, а также в рамках повышения квалификации. Сегодня эта подготовка не обеспечена в полной мере ни содержательно, ни организационно.

Деятельность с одаренными детьми в муниципалитете разрознена, не  структурирована, осуществляется различными структурными подразделениями администрации города и муниципальными учреждениями, иногда параллельно, дублируя друг друга.

Таким образом, анализ современного состояния работы с одаренными детьми в городе Лесосибирске позволяет выделить  ряд ключевых проблем, на решение которых направлены мероприятия Программы:

- отсутствие эффективной системы  поиска, выявления и профессионального сопровождения одаренных детей;

- отсутствие в территории координации по работе с одаренными детьми;

- отсутствие системы качественной подготовки школьников к участию в более высоком уровне конкурсных мероприятий;

- отсутствие координации и установления на муниципальном уровне приоритетов участия в  многочисленных мероприятиях;

- направленность педагогических усилий в большей мере на организацию мероприятий и включение в них ребенка, а не на развитие мотивации ребенка и становление  индивидуальной траектории личностного продвижения;

- слабая профессиональная подготовка педагогов и методистов в работе с одаренными детьми;

- недостаточное финансирование для развития данного направления деятельности: материально- технического оснащения, стимулирования детей и педагогов.

2.2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Основной целью программы является создание условий для выявления, сопровождения и развития талантливых и  одаренных детей г. Лесосибирска.

Для достижения данной цели перед муниципальной системой  ставятся следующие задачи:

- Создание системы управления работой с одаренными детьми.

- Создание системы поиска и выявления одарённых детей.

- Организация работы городских открытых площадок для предъявления результатов детей, одарённых в интеллектуальной, художественно-эстетической, технической  и спортивной  сферах.

- Обеспечение возможности участия одаренных детей в мероприятиях, состязаниях и конкурсах регионального и федерального уровней.

- Поощрение и стимулирование одарённых детей и педагогов, обеспечивающих достижение высоких результатов.

- Повышение квалификации педагогов в области работы с одарёнными детьми.

Сроки реализации программы — 2011-2013 гг.

Целевыми индикаторами и показателями результативности программы являются:

1. Нормативно-правовые акты, регулирующие работу с одарёнными детьми на муниципальном уровне.

2. Наличие в муниципалитете системы грантовой и целевой поддержки одаренных детей и их педагогов.

3. Количество детей, сведения о которых занесены в базу данных «Одарённые дети Лесосибирска».

4. Количество детей, находящихся в первой сотне в рейтинге базы данных одаренных детей Красноярского края.

5. Количество детей — призеров и победителей краевых и всероссийских конкурсов и соревнований.

6. Количество педагогов, прошедших переподготовку по работе с одаренными детьми.

7. Количество педагогов в ОУ , зафиксированных в краевой базе данных одаренных детей Красноярского края.

8. Участие детей и команд в мероприятиях из краевого перечня на краевом уровне.

9. Участие 80% детей в мероприятиях для одаренных детей.

2.3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Источником финансирования долгосрочной целевой программы является бюджет г.Лесосибирска.

Получателем бюджетных средств на реализацию программы является  муниципальные   учреждения г. Лесосибирска.   Критерием отбора получателей  средств является наличие у учреждений материально-технической базы, опыта работы с одаренными детьми и кадровых  ресурсов, необходимых для работы с одаренными детьми.

В программе планируется выделение финансовых  средств  на приобретение оборудования для  МКУ «МИМЦ», как  городского  ресурсного центра по работе с интеллектуально одаренными детьми. Поддержка   центра по работе с одаренными детьми позволит решить проблему отсутствия координации работы с одаренными детьми в сфере образования. Предназначение городского  ресурсного центра по работе с одаренными детьми – координация и информационно-методическое сопровождение работы с одаренными детьми в образовательных учреждениях города, создание условий для повышения квалификации специалистов, осуществляющих работу с одаренными детьми.

Городской  центр по работе с одаренными детьми будет решать следующие задачи:

- организация взаимодействия образовательных учреждений, общественных организаций, объединений, органов исполнительной власти, осуществляющих работу с одаренными детьми;

- создание условий для  повышения квалификации педагогов, осуществляющих работу с одаренными детьми;

-  поддержка раздела «Одаренные дети Лесосибирска» на сайте МКУ «МИМЦ» с размещением на нем базы данных «Талант»,  образовательных ресурсов, информации об образовательных услугах для одаренных детей в различных областях;

- координация работы по проведению всероссийской олимпиады школьников,  муниципальных и региональных этапов других олимпиад и конкурсов,  городских научно-практических конференций;

-  консультирование родителей одаренных детей, в том числе в дистанционной форме.

Приобретенное в рамках программы  оборудование будет использовано в целях материально-технического оснащения мероприятий; создания условий для  повышения квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми; материального стимулирования работы педагогов и участия одаренных детей в мероприятиях данной направленности.

В каждом образовательном учреждении определены и закреплены Приказами руководителей учреждений координаторы, ответственные за организацию работы с одаренными детьми. На муниципальном уровне определен  специалист, ответственный за вопросы работы с одаренными детьми, им является директор муниципального казенного учреждения «Межшкольный информационно-методический центр города Лесосибирска».

Так же в городе разработана и действует программа развития муниципальной системы образования на период до 2012 года с выделенным разделом «Развитие и поддержка талантливых детей». Обе программы обеспечивают муниципальные этапы мероприятий регионального перечня. В каждом образовательном учреждении  разработаны и разрабатываются программы и проекты, поддерживающие и обеспечивающие работу с одаренными детьми;  созданы школьные команды, призванные решать программные цели и задачи.

В декабре 2010 года создан межведомственный Координационный Совет, организующий управление и координацию работы с одаренными детьми, разработаны регламенты его  деятельности. В состав Координационного Совета вошли специалисты отдела образования администрации г. Лесосибирска и трех вузов города, сотрудники межшкольного информационно-методического центра и центра дополнительного образования детей, руководители и завучи образовательных учреждений. Основными направлениями деятельности Совета определены: формирование целевой долгосрочной целевой программы «Одаренные дети Лесосибирска», организация на территории города событийных мероприятий по работе с одаренными детьми, проведение рабочих координационных совещаний, мониторинг качества работы с одаренными детьми.

Продолжают свою работу две городские  базовые площадки, транслирующие  лучший опыт научно - исследовательской деятельности школьников; три базовых школы,  организующие профильное обучение на старшей ступени; пилотная площадка по введению ФГОС (МКОУ «ООШ № 5»); проектная площадка по повышению качества обученности учащихся по дисциплинам естественно-математического цикла. К работе на этих  площадках привлечены и будут привлекаться лучшие учителя и преподаватели школ и вузов города. Данные  площадки станут местами для реализации программ каникулярных профильных школ, научно-практических конференций, физических и  педагогических чтений, мастер-классов и мастерских и т.д.

2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ выполнения

Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация г. Лесосибирска.

Ежегодно  до 1 февраля года, следующего за отчетным, отдел образования администрации города представляет доклад об исполнении программы с оценкой эффективности ее реализации, динамики финансирования и выполнения за весь

2.5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

2.5.1.Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:

- увеличение числа детей, охваченных различными формами работы с одаренными детьми, до 80%;

- увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах краевого, общероссийского, международного уровней на 10 %.

2.5.2.Ожидаемые результаты реализации программы за три года:

    - Создание системы управления работой с одаренными детьми

-Создан ресурсный центр по работе с интеллектуально одарёнными детьми на базе МКУ «МИМЦ», обновлена и пополнена МТБ МИМЦ для качественного и эффективного информационно-методического сопровождения работы с одаренными детьми.

-Сформирован пакет нормативно-правового обеспечения деятельности ОУ с одаренными детьми.

-Создан и работает  муниципальный Координационный Совет по работе с одаренными детьми;

-Обновлена и пополнена МТБ МИМЦ для качественного и эффективного информационно-методического сопровождения работы с одаренными детьми.

-Приобретена спортивная экипировка для сборных команд города.

-В 11 муниципальных общеобразовательных учреждениях определены и закреплены Приказом  операторы, ответственные за работу с одаренными детьми.

-Создан межведомственный план работы с одаренными детьми, прописаны механизмы взаимодействия служб города.

-Создан и активно используется в работе  ОУ  раздел «Одарённые дети» на сайте МКУ «МИМЦ» Происходит систематическое обновление информации на странице (раз в две недели).

-В 11 школьных библиотеках организован свободный доступ к электронным ресурсам библиотеки СФУ.

-20 % учащихся включены в дистанционное систематическое обучение, конкурсы и олимпиады краевого и общероссийского уровней;

-Введен мониторинг качества участия школьников в олимпиадном движении, результаты используются в дальнейшей работе

-В функционал школьных психологов включена задача диагностики одаренности.

2.5.3.Поиск и выявление одарённых школьников

-Создана городская база данных «Одарённые дети Лесосибирска» на 500 учащихся и находится в свободном доступе на странице «Одарённые дети» сайта МКУ «МИМЦ».

-В практику работы 11  школ включены инструменты и методики психолого-педагогической диагностики. Разработаны индивидуальные маршруты развития одаренных детей.

-Оформлены модель и механизмы взаимодействия с родителями, в каждой школе работают консультационные  пункты для родителей.

-Ежегодное участие не менее 20 человек в конкурсе на стипендию губернатора (опыт в сборе портфолио, презентации результатов).

2.5.4.Организация работы городских открытых площадок для предъявления результатов детей, одарённых в интеллектуальной сфере

-80% школьников включены в  олимпиадное движение на уровне ОУ.

-Ежегодно проводятся 3  сессии интенсивной каникулярной физико-математической школы для учащихся.

-Создана слаженная система поэтапного  привлечения учащихся к учебно-исследовательской деятельности,  около 300  учащихся ежегодно представляют результаты учебно-исследовательской работы на уровне города.

-80% младших школьников включены в олимпиадное  движение на уровне ОУ и города.

-Наблюдается динамика количества участников «Школьных физических чтений» (2011 г. – 20 учащихся, 2012 г – 25 учащихся, 2013 г. – 30 учащихся);

-Повышается качество проектных и исследовательских работ учащихся.

-Происходит повышение ИКТ-компетентности учащихся, количество участников городского конкурса «Интеллект-марафон» за 2011-2013 гг. — 210 чел.

-170  учащихся из 11 ОУ принимают участие в фестивале «Время читать».

2.5.5.Стимулирование и поддержка одарённых школьников и педагогов, работающих с одаренными детьми

- -Поощряются учащиеся-победители олимпиадного движения, научно - практических конференций, турниров, конкурсов, состязаний;  происходит популяризация данных направлений.

-Ежегодно поощряется лучший выпускник города (премия главы города «Ученик года»).

-Поощрение педагогов, ученики которых достигают  высоких результатов в интеллектуальной и творческой деятельности.

2.5.6.Повышение квалификации педагогов в области работы с одарёнными детьми

-В работу городских базовых площадок включены 60 педагогов ОУ, активно применяющих исследовательские методы в своей практике.

-Проучены на курсах 1 – 2 человека от ОУ за  год, 60 педагогов за 3 года.

-50 % педагогов, работающих с одаренными детьми, вовлечены в мероприятия МРЦ г. Енисейска.

-Работают муниципальные площадки для предъявления лучшего педагогического опыта по работе с одаренными детьми: Педагогические чтения, фестиваль методических идей, мастерские, мастер-классы.

-70% педагогов, работающих с одаренными детьми, вовлечены в дистанционные конкурсы, олимпиады, предметные и проблемные сообщества.

-Проучены в «Школе руководителя научного общества учащихся» руководители  школьных научных обществ учащихся 11 образовательных учреждений.

-Создана база данных «Педагог-исследователь», в которую включены сведения о 200 педагогах, руководителях проектно-исследовательских работ учащихся.

2.6. Мероприятия ДОЛГОСРОЧНОЙ целевой программы

| Наименование задачи | Сроки выполнения | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий, эффект | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание системы управления работой с одаренными детьми | 2011 | Материально-техническое оснащение МКУ «МИМЦ» как ресурсного центра по работе с интеллектуально одаренными детьми | Создан ресурсный центр по работе с интеллектуально одарёнными детьми на базе МКУ «МИМЦ», Выделены и отремонтированы площади, обновлена и пополнена МТБ МИМЦ для качественного и эффективного информационно-методического сопровождения работы с одаренными детьми | Отдел образования администрации города, МКУ «Управление образования» и МКУ «МИМЦ» |
|  | 2011-2013 | Приобретение музыкальных инструментов для использования на учебных занятиях одаренными детьми из малообеспеченных семей, сценических костюмов, оборудования для образцовых детских творческих коллективов | Создана материальная база для работы и сопровождения творчески одаренных детей | Руководители учреждений культуры |
|  | 2011-2013 | Разработка нормативно-правового обеспечения работы с одаренными детьми | Сформирован пакет нормативно-правовых документов, обеспечивающий деятельность МСО г. Лесосибирска с одаренными детьми | Руководители муниципальных учреждений |
|  | 2011 | Разработка комплексного плана развития технического творчества учащихся с учетом интеграции ресурсов ОУ, технологического и педагогического институтов, центра дополнительного образования детей, учреждений начального профессионального образования. | В образовательных учреждениях разработаны программы технического творчества; организовано ежегодное городское мероприятие с участием не менее 100 учащихся | Руководители ОУ |
|  | 2011 | Оформление договорных отношений с вузами города по организации совместной деятельности с одаренными детьми города | Подписаны двухсторонние договоры с двумя вузами города | Руководитель МКУ «МИМЦ» |
|  | 2011 | Формирование муниципального Координационного Совета по работе с одаренными детьми | Сформирован и работает Муниципальный координационный Совет по работе с одаренными детьми, в состав которого вошли представители городского отдела образования, МКУ «МИМЦ», вузов города, отделов культуры и спорта и образовательных учреждений | Отдел образования администрации города, руководители муниципальных учреждений |
|  | 2011 | Организация работы школьных операторов по работе с одаренными детьми на уровне ОУ | В 11 муниципальных ОУ определены и закреплены Приказом операторы, ответственные за работу с одаренными детьми | Руководители образовательных учреждений |
|  | 2011-2013 | Создание и поддержка виртуальной образовательной среды на сайте МКУ «МИМЦ» - страницы «Одарённые дети Лесосибирска», с размещением информации о дистанционных образовательных ресурсах, образовательных услугах для одарённых детей | Создан и активно используется в работе ОУ раздел «Одарённые дети Лесосибирска» на сайте МКУ «МИМЦ». Происходит систематическое обновление информации на странице (раз в две недели). | МКУ «МИМЦ» |
|  |  | Создание рубрики в лесосибирских СМИ «Одаренные дети Лесосибирска» | В лесосибирских СМИ создана и работает рубрика «Одаренные дети Лесосибирска» | Отдел культуры администрации года, отдел спорта и молодежной политики администрации города |
|  | 2011 | Обеспечение доступа детей к электронным ресурсам библиотеки СФУ | В 11 школьных библиотеках организован свободный доступ к электронным ресурсам библиотеки СФУ. | МКУ «МИМЦ»,ОУ |
|  | 2011-2013 | Включение ОУ в дистанционные краевые, федеральные школы, конкурсы, олимпиады с обеспечением Интернет – ресурсов для работы учащихся | 20 % учащихся включены в дистанционное систематическое обучение, конкурсы и олимпиады. | Руководители муниципальных образовательных учреждений, МКУ «МИМЦ» |
|  | Ежегодно (январь-февраль) | Организация и проведение мониторинга качества участия школьников в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады и соревнованиях всероссийского уровня | Введен мониторинг качества участия школьников в олимпиадном и спортивном движениях, результаты используются в дальнейшей работе | МКУ «МИМЦ» |
|  | 2011 | Определение механизмов межведомственного взаимодействия в реализации цели и задач по работе с одаренными детьми | Создан межведомственный план работы с одаренными детьми, прописаны механизмы взаимодействия служб города | МКУ «МИМЦ», ЛПИ (ф) СФУ (по согласованию) |
|  | 2011 | Включение в функционал школьных психологов задачи диагностики одарённости | В функционал школьных психологов включена задача диагностики одаренности. | МКУ «МИМЦ» |
| 2. Развитие системы поиска, сопровождения и поддержки одарённых школьников | 2011 | Создание городской базы данных «Одарённые дети Лесосибирска» на 500 учащихся и размещение её на странице «Одарённые дети» сайта МКУ «МИМЦ» | Создана городская база данных «Одарённые дети Лесосибирска» на 500 учащихся и находится в свободном доступе на странице «Одарённые дети» сайта МКУ «МИМЦ» | МКУ «МИМЦ» |
|  | 2011 | Организация и поддержка работы педагогов-психологов по включению в образовательную практику инструментов и методик психолого-педагогической диагностики одаренности и формированию индивидуальных маршрутов развития одаренных детей | В практику работы 11 школ включены инструменты и методики психолого-педагогической диагностики. Разработаны индивидуальные маршруты развития одаренных детей. | Педагоги-психологи образовательных учреждений |
|  | 2011-2012 | Формирование системы взаимодействия с родителями, определение механизмов работы через открытие консультационных пунктов по вопросам выявления и поддержки одаренных детей | Оформлены модель и механизмы взаимодействия с родителями, в каждой школе работают консультационные пункты для родителей | Школьные операторы и педагоги-психологи |
|  | 2011-2013 | Сопровождение участия учащихся города в конкурсах на именные губернаторские стипендии | Ежегодное участие не менее 3-х человек в конкурсе на стипендию губернатора (опыт в сборе портфолио, презентации результатов) | МКУ «МИМЦ» |
| 3. Организация работы городских открытых площадок для предъявления результатов детей, одарённых в интеллектуальной сфере | 2011 - 2013 | Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Расширение спектра предметов муниципального этапа Всероссийских олимпиад до 23 | Включенность 80% школьников в олимпиадное движение на уровне ОУ и муниципалитета, на муниципальном уровне проведено 23 олимпиады | МКУ «МИМЦ» |
|  | 2011-2013 | Организация подготовительных модулей – интенсивных каникулярных школ для учащихся-победителей городского этапа олимпиад, совместно с преподавателями высших учебных заведений. | Ежегодно будут проведены 3 сессии интенсивной каникулярной физико-математической школы для учащихся. Апробация механизма работы и оценка результативности для организации в последующем системной работы. | МКУ «МИМЦ», ЛПИ (ф) СФУ (по согласованию) |
|  | 2011-2013 | Организация и проведение городской олимпиады для младших школьников «Сибирячок» (3-4 классы) совместно с представителями ЛПИ (ф) СФУ | Включённость 80% младших школьников в олимпиадное движение на уровне ОУ и города | МКУ «МИМЦ» |
|  | 2011-2013 | Организация и проведение городских научно-практических конференций по ступеням обучения: - «Я познаю мир» (3-4 классы); - «Юниор» (5-7 классы); - «Первые шаги в науку» (8-11 классы). | Создана слаженная система поэтапного привлечения учащихся к учебно-исследовательской деятельности, 400 учащихся ежегодно представляют результаты учебно-исследовательской работы на уровне города | МКУ «МИМЦ» |
|  | 2011-2013 | Проведение ежегодных «Физических чтений» старшеклассников на базе Лесосибирского педагогического института – филиала СФУ | Динамика количества участников "Школьных физических чтений» 2011 г.-20 участников; 2012 г. – 25 участников; 2013 г. – 30 участников) Повышение качества проектных и исследовательских работ учащихся. | ЛПИ (ф) СФУ) (по согласованию), МКУ «МИМЦ» |
|  | 2011-2013 | Городской конкурс для старшеклассников «Интеллект — марафон» (ИКТ-компетентность) | Повышение ИКТ-компетентности учащихся, количество участников конкурса за 2011-2013 гг. — 200 чел. | МКУ «МИМЦ» |
|  | 2011, 2013 | Городской фестиваль детского чтения «Время читать» (6-9 классы) | Привлечение учащихся к чтению, популяризация детской художественной литературы, выявление и поощрение творческих, талантливых читателей. 90 учащихся из 11 ОУ принимают участие в фестивале (2011г. — 45 участников, 2013 г. - 45 участников) | МКУ «МИМЦ» |
|  | 1 раз в 2 года | Проведение 1 раз в 2 года городского фестиваля детского творчества по 10 областям для всех возрастов «Весна на Енисее» | 1000 учащихся и детей дошкольного возраста участвуют в фестивале на городском уровне | МКОУ ДОД «ЦДО» |
|  | ежегодно | Ежегодное проведение конкурса социальных проектов старшеклассников в рамках краевых и российских конкурсов «Я - гражданин», «Мой край – мое дело» | 100% ОУ принимает участие в конкурсе на муниципальном уровне; 100% классных коллективов 8 -10 классов участвуют в разработке и реализации социального проекта на уровне ОУ | МКОУ ДОД «ЦДО» |
|  | ежегодно | Развитие деятельности общественного объединения городской школы актива старшеклассников «Лидер» и поддержка участия в деятельности краевого школьного парламента, ассамблеи общественных организаций, конкурсе лидеров детских общественных организаций | Ежегодное очное участие представителей городской школы «Лидер» в деятельности краевого школьного парламента в соответствии с разнарядкой; Перевод работы городской школы «Лидер» на 2 годичную программу, увеличение участников школы с 30 – 60 человек | МКОУ ДОД «ЦДО» |
|  | 2012 | Создание центральной городской концертной площадки на базе МБУК «Маклаковский ДК» для проведения городских, зональных и краевых конкурсов исполнительского мастерства творчески одаренных детей | На базе МБУК «Маклаковский ДК» создана центральная городская концертная площадка | отдел культуры администрации города |
|  | 2012-2013 | Создание условий для проведения Открытого городского конкурса исполнительского мастерства «Классик-тайм» | Участие не менее 60 талантливых детей в музыкальных школах во Втором Открытом фестивале исполнителей классической музыки (2012), участие не менее 10 территорий края | отдел культуры администрации города |
|  | 2011-2013 | Организация участия интеллектуально, спортивно и художественно одаренных детей г. Лесосибирска в краевых, общероссийских олимпиадах, конкурсах , соревнованиях и конференциях | В течение трех лет организовано участие не менее 300 детей города в краевых, общероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и конференциях | Руководители муниципальных учреждений |
|  | ежегодно | Организация и проведение мастер-классов ведущих игровых команд Красноярского края с учащимися города | Повышение спортивного мастерства учащихся | МКУ «Лесосибирский комитет по физической культуре и спорту» |
|  | 2011-2013 | Организация проведения учебно-тренировочных сборов перед ответственными соревнованиями для членов сборных команд города | На базе МБУ «Тренировочная база «Снежная» созданы условия для проведения учебно-тренировочных сборов | Директора ДЮСШ |
| 4. Стимулирование и поддержка одарённых школьников и педагогов, ученики которых достигают высоких результатов в интеллектуальной и творческой деятельности. | 2011-2013 (ежегодно) | Городской бомонд лучших учащихся | - Поощрены интеллектуально одарённые учащихся | МКУ «МИМЦ» |
|  | 2011-2013 (ежегодно) | Торжественный приём начальника отдела образования администрации г. Лесосибирска для победителей олимпиад и учителей, их подготовивших | - Поощрены учащиеся-победители олимпиадного движения, происходит - популяризация олимпиадного движения. | МКУ «МИМЦ» |
|  | 2011-2013 (ежегодно) | Премия главы города выпускнику года города на городской линейке выпускников | Ежегодно поощряется лучший выпускник. Закрепление в традиции нормы поощрения и достижения высоких результатов в учебе | Администрация г. Лесосибирска, Отдел образования администрации г. Лесосибирска, МКУ «МИМЦ» |
|  | 1 раз в год | Городской конкурс «Лучший спортсмен года» | Поощрены учащиеся-победители спортивного движения, происходит популяризация спортивного движения | отдел спорта и молодежной политики администрации города |
| 5. Повышение квалификации педагогов в области работы с одарёнными детьми | 2012 – 2013 | Работа 2 городских базовых площадок: в МБОУ «СОШ № 9 - тиражирование опыта разработки образовательных программ и технологий организации исследовательской работы в образовательных областях; в МБОУ «Лицей» г.Лесосибирска - тиражирование опыта разработки и описания организационных схем и мероприятий вовлечения учащихся в практику исследовательской деятельности, системы организации дистанционных курсов, олимпиад, конкурсов и зачета достижений в предмете. | Включенность в работу городских базовых площадок 60 педагогов ОУ; активное применение ими исследовательских методов в своей практике. | МКУ «МИМЦ», ЛПИ (ф) СФУ (по согласованию) |
|  | 2011-2013 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогов в области работы с одаренными детьми на базе КК ИПК и ЛПИ (ф) СФУ | Проучены на курсах 1 – 2 человека от ОУ за год, 60 педагогов за 3 года | МКУ «МИМЦ» |
|  | 2011-2013 | Организация участия педагогов города в мероприятиях межшкольного ресурсного центра в г. Енисейске | 50 % педагогов, работающих с одаренными детьми, вовлечены в мероприятия МРЦ г. Енисейска | МКУ «МИМЦ» |
|  | 2011-2013 | Организация работы муниципальных площадок для предъявления лучшего педагогического опыта по работе с одаренными детьми: Педагогические чтения, фестиваль методических идей, мастерские, мастер-классы, семинары | Работают муниципальные площадки, происходит обмен эффективным опытом работы педагогов с одаренными детьми | МКУ «МИМЦ» |
|  | 2011-2013 | Вовлечение педагогов, работающих с одаренными детьми, в дистанционные формы работы и сетевое сообщество | 70% педагогов, работающих с одаренными детьми, вовлечены в дистанционные конкурсы, олимпиады, предметные и проблемные сообщества | МКУ «МИМЦ» |
|  | 2011 | Работа на базе МКУ «МИМЦ» «Школы руководителей научных обществ учащихся» | Проучены в «Школе руководителя научного общества учащихся» руководители школьных научных обществ учащихся 11 образовательных учреждений | МКУ «МИМЦ», ЛПИ (ф) СФУ (по согласованию) |
|  | 2011-2013 | Организация обучения преподавателей одаренных детей на курсах повышения квалификации на базе ведущих учебных центров культуры и искусства городов Красноярск, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург | Обучены 100 % преподавателей, работающих с одаренными детьми на курсах повышения квалификации | Руководители учреждений |
|  | 2011 - 2013 | Создание базы данных «Педагог-исследователь» | Создана база данных «Педагог-исследователь», в которую включены сведения о 200 педагогах, руководителях проектно-исследовательских работ учащихся. Происходит ежегодное наполнение и обновление базы. | Сапронова В.В., Назаренко И.В. методисты МКУ «МИМЦ» |

2.7. Целевые ориентиры долгосрочной целевой программы «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ ЛЕСОСИБИРСКА»

| Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единицы измерения | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. Создание системы управления работой с одаренными детьми |  |  |  |  |
| Количество оборудования для пополнения МТБ МКУ «МИМЦ» - ресурсного центра по работе с интеллектуально одаренными детьми | Ед. | 5 | 3 | 3 |
| Количество разделов на сайте МКУ «Межшкольный Информационно-методический центр»,на которых будет размещена информация о дистанционных образовательных ресурсах, образовательных услугах для одарённых детей. | Ед | 1 | 1 | 1 |
| 2. Поиск и выявление одаренных школьников |  |  |  |  |
| Количество учащихся, включенных в городской банк данных одаренных детей | Чел. | 300 | 400 | 500 |
| Доля ОУ, в практику которых включены инструменты и методики психолого-педагогической диагностики | % | 50 | 80 | 100 |
| Количество учащихся города, участвующих в конкурсах на именные краевые стипендии | Чел. | 10 | 15 | 20 |
| Количество ОУ, в которых работают консультационные пункты для родителей одаренных детей | Ед. | 5 | 8 | 10 |
| 3. Организация работы городских открытых площадок для предъявления результатов детей, одарённых в интеллектуальной сфере |  |  |  |  |
| Количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | Чел. | 1000 | 1060 | 1180 |
| Количество предметов, включенных в муниципальный уровень Всероссийской олимпиады школьников | Ед. | 20 | 21 | 23 |
| Доля участников школьной и городской олимпиад для младших школьников «Сибирячок» (3-4 классы) совместно с представителями ЛПИ (ф) СФУ | % | 50,00 | 65,00 | 80,00 |
| Количество участников городских научно-практических конференций по ступеням обучения: - «Я познаю мир» (3-4 классы); - «Юниор» (5-7 классы) - «Первые шаги в науку» (8-11 классы) | Чел. Чел. Чел. | 50 85 115 | 65 95 120 | 79 100 130 |
| Количество участников «Школьных физических чтений», с привлечением ресурса ЛПИ (ф)СФУ | Чел. | 20 | 25 | 30 |
| Количество участников городского конкурса для старшеклассников «Интелект — марафон» (ИКТ-компетентность) | Чел. | 60 | 75 | 80 |
| Количество участников городского фестиваля детского чтения «Время читать» (6-9 классы) | Чел. | 45 | 55 | 70 |
| Количество подготовительных модулей – интенсивных каникулярных школ для учащихся-победителей городского этапа олимпиад, совместно с преподавателями высших учебных заведений (3 каникулярных сессии в год) | Ед. | 2 | 5 | 6 |
| Количество участников городского фестиваля детского творчества по 10 областям для всех возрастов «Весна на Енисее» | Чел. | 850 |  | 1000 |
| Количество участников конкурса социальных проектов старшеклассников в рамках краевых и российских конкурсов «Я - гражданин», «Мой край – мое дело» | Чел. | 15 | 20 | 25 |
| Количество школьников общественного объединения городской школы актива старшеклассников «Лидер» | Чел. | 50 | 70 | 90 |
| Количество участников Открытого городского конкурса исполнительского мастерства «Классик-тайм» | Чел. |  | 30 | 30 |
| Количество участников учебно-тренировочных сборов для членов сборных команд города | Чел. | 50 | 50 | 45 |
| Доля участия интеллектуально, спортивно и художественно одаренных детей г. Лесосибирска в краевых, общероссийских олимпиадах, конкурсах , соревнованиях и конференциях | % | 10 | 15 | 20 |
| 4. Стимулирование и поддержка одарённых школьников. |  |  |  |  |
| Количество награжденных учащихся - победителей олимпиад и учителей их подготовивших на «Торжественном приёме начальника отдела образования администрации г. Лесосибирска» | Чел. | 50/50 | 55/55 | 60/60 |
| Количество награжденных школьников на «Городском бомонде лучших учащихся» | Чел. | 50 | 60 | 70 |
| Количество школьников, удостоенных Премии главы города лучшему выпускнику года города на городской линейке выпускников | Чел. | 1 | 1 | 1 |
| Количество участников городского конкурса «Лучший спортсмен года» | Чел. | 30 | 30 | 30 |
| 5. Повышение квалификации педагогов в области работы с одарёнными детьми |  |  |  |  |
| Количество педагогов — участников городских базовых площадок: в МБОУ «СОШ № 9 и в МБОУ «Лицей» г.Лесосибирска | Чел. | 50 | 55 | 60 |
| Количество педагогов — участников муниципальных площадок для предъявления лучшего педагогического опыта по работе с одаренными детьми: педагогические чтения, фестиваль методических идей, мастерские, мастер-классы | Чел. | 200 | 250 | 300 |
| Количество слушателей «Школы руководителей научных обществ учащихся», работающей на базе МКУ «МИМЦ» | Чел. |  | 10 | 12 |
| Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации педагогов в области работы с одаренными детьми на базе ЛПИ (ф) СФУ и КК ИПК | Чел. | 15 | 20 | 25 |
| Количество педагогов, прошедших обучение на курсах повышения квалификации на базе ведущих учебных центров культуры и искусства городов Красноярск, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург | Чел. | 2 | 2 | 2 |
| Доля педагогов, работающих с одаренными детьми, вовлеченных в дистанционные конкурсы, олимпиады, предметные и проблемные сообщества | % | 30,00 | 50,00 | 70,00 |
| Количество педагогов, зафиксированных в краевой базе данных одаренных детей Красноярского края | Чел. | 100,00 | 150,00 | 200,00 |
| Количество муниципальных тьюторов, прошедших профессиональную подготовку для сопровождения одаренных детей и родителей | Чел. | 3 | 5 | 8 |

2.8. Финансирование долгосрочной целевой программы «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ ЛЕСОСИБИРСКА»

| Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. Создание системы управления работой с одаренными детьми | 110 |  | 60 | 50 |
| Разработка комплексного плана развития технического творчества учащихся | 110 | - | 60 | 50 |
| 2. Поиск и выявление одаренных школьников | - | - | - | - |
| 3. Организация работы городских открытых площадок для предъявления результатов детей, одарённых в интеллектуальной сфере | 775 | 195 | 275 | 305 |
| Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 140 | 30,0 | 50,0 | 60,0 |
| Организация и проведение городской олимпиады для младших школьников «Сибирячок» (3-4 классы) совместно с представителями ЛПИ (ф) СФУ | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Организация и проведение городских научно-практических конференций по ступеням обучения: - «Я познаю мир» (3-4 классы); - «Юниор» (5-7 классы) - «Первые шаги в науку» (8-11 классы) | 100 | 10,0 | 40,0 | 50,0 |
| Организация и проведение городского конкурса для старшеклассников «Интелект — марафон» (ИКТ-компетентность) | 60 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Организация и проведение городского фестиваля детского чтения «Время читать» (6-9 классы) | 60 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Проведение городского фестиваля детского творчества по 10 областям для всех возрастов «Весна на Енисее» | 30 |  |  | 30,0 |
| Организация и проведение конкурса социальных проектов старшеклассников в рамках краевых и российских конкурсов «Я - гражданин», «Мой край – мое дело» | 30 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Проведение Открытого городского конкурса исполнительского мастерства «Классик-тайм» | 60 |  | 30,0 | 30,0 |
| Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для членов сборных команд города | 280 | 100,0 | 100,0 | 80,0 |
| 4. Стимулирование и поддержка одарённых школьников. | 175 | 25 | 75 | 75 |
| Организация и проведение «Городского бомонда лучших учащихся» | 90,0 |  | 45,0 | 45,0 |
| Чествование медалистов года. Премия главы города выпускнику года города на городской линейке выпускников | 55,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 |
| Организация и проведение городского конкурса «Лучший спортсмен года» | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5. Повышение квалификации педагогов в области работы с одарёнными детьми | 240 | 80 | 90 | 70 |
| Организация работы муниципальных площадок для предъявления лучшего педагогического опыта по работе с одаренными детьми: Педагогические чтения, фестиваль методических идей, мастерские, мастер-классы | 100,0 | 30,0 | 40,0 | 30,0 |
| Организация обучения преподавателей одаренных детей на курсах повышения квалификации на базе ведущих учебных центров культуры и искусства городов Красноярск, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург | 140,0 | 50,0 | 50,0 | 40,0 |
| Итого по программе | 1300 | 300 | 500 | 500 |