Примерный план работы краевого ресурсного центра по работе с одаренными детьми на календарный год 
(2011 год)

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |
| 1.1. | Проведение совещаний сотрудников Центра | Еженедельно |  | Е.И. Башева |
| 1.2. | Составление плана работы Центра на 2012 год | ноябрь |  | Е.И. Башева |
| 1.3. | Составление сводного плана работы с детскими талантами и одаренными детьми на 2012 год и согласование в министерстве образования и науки Красноярского края | Октябрь - ноябрь |  | Е.И. Башева |
| 1.4. | Проведение семинаров-совещаний с руководителями межрайонных ресурсных центров для одаренных детей | Октябрь, декабрь, февраль, июнь |  | П.А. Сергоманов, Е.И. Башева |
| 1.5. | Совещания для руководителей краевых ресурсных центров по работе с одаренными детьми «Реализация мероприятий ДЦП «Одаренные дети Красноярья» на 2011-2013 годы» | Март, июнь, октябрь |  | П.А. Сергоманов, Е.И. Башева |
| 1.6. | Семинар команд педагогов для проведения сессий интенсивных школ по естественно-научному, физико-математическому, гуманитарному направлениям. Подготовка программ проведения сессий интенсивных школ | Февраль, апрель, сентябрь |  | П.А. Сергоманов, Е.И. Башева, методисты |
| 1.7. | Составление ежегодного аналитического отчета «Работа с детскими талантами и одаренными детьми на территории Красноярского края» | Ноябрь-декабрь |  | П.А. Сергоманов, Е.И. Башева |
| 2. | Разработка нормативно-правовых документов |  |  |  |
| 2.1. | Разработка технического задания на создание объединенного краевого портала и базы данных по работе с детскими талантами и одаренными детьми | Январь-февраль |  | Е.И. Башева, методист – администратор портала |
| 2.2. | Разработка пакета нормативно-правовых документов по созданию и ведению объединенного краевого портала и базы данных по работе с детскими талантами и одаренными детьми: - инструкция по работе с информацией, содержащей персональные данные; - проект приказа о назначении ответственного за работу с информацией, содержащей персональные данные | Январь-март |  | Е.И. Башева, методист – администратор портала |
| 2.3. | Разработка регламента работы рабочей комиссии по отбору детей для участия во всероссийских и международных мероприятиях | Январь-февраль |  | Е.И. Башева, методисты |
| 2.4. | Разработка концепции проведения «Краевого форума достижений интеллектуально одаренных детей Красноярского края» | Январь-март |  | Е.И. Башева, методисты |
| 2.5. | Разработка положения о проведении круглогодичных школ интеллектуального роста для одаренных детей по физико-математическому, естественно-научному и гуманитарному направлениям | Январь-февраль |  | Е.И. Башева, методисты |
| 2.6. | Разработка технического задания на организацию и проведение «Краевого форума достижений интеллектуально одаренных детей Красноярского края» | Январь-февраль |  | П.А. Сергоманов, Е.И. Башева |
| 2.7. | Подготовка технического задания на разработку заданий муниципального уровня «Всероссийской олимпиады школьников» по 21 предмету | Август-сентябрь |  | Е.И. Башева, методисты |
| 3. | Проведение краевых мероприятий |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение мероприятий для педагогов на краевом форуме достижений интеллектуально одаренных детей Красноярского края | Октябрь |  | Е.И. Башева, методисты |
| 4. | Кадровое обеспечение работы с одаренными детьми |  |  |  |
| 4.1. | Совещание с педагогами, работающими с одаренными детьми «Варианты индивидуальных программ сопровождения одаренного ребенка» | Март |  | Е.И. Башева, методисты |
| 4.2. | Составление и сопровождение реализации индивидуальной программы развития выявленных педагогов, работающих с одаренными детьми (по договоренности с муниципалитетами) | В течение года |  | Е.И. Башева, методисты |
| 4.3. | Совещание с кураторами работы с одаренными детьми в муниципалитетах «Система мероприятий, направленных на поддержку олимпиадного и конкурсного движения на территории Красноярского края» | Январь |  | Е.И. Башева, методисты |
| 4.4. | Семинар-совещание для кураторов работы с одаренными детьми и руководителей муниципальных органов управления образованием «Система работы по выявлению и развитию детских талантов и одаренности у детей в образовательных учреждениях» | Октябрь, декабрь, апрель |  | П.А. Сергоманов, Е.И. Башева, методисты |
| 4.5. | Семинар для кураторов работы с одаренными детьми и специалистов межрайонных ресурсных центров «Система выявления и психолого-педагогической поддержки талантливых и одаренных детей» | Март |  | Е.И. Башева, методисты |
| 5. | Информационное обеспечение работы с одаренными детьми |  |  |  |
| 5.1. | Семинар для кураторов работы с одаренными детьми, руководителей муниципальных органов управления образованием и специалистов межрайонных ресурсных центров «Ведение объединенного краевого портала и базы данных по работе с детскими талантами и одаренными детьми» | Апрель |  | П.А. Сергоманов, А.В. Гаврилин, . Е.И. Башева, методист – администратор портала |
| 5.2. | Запуск систематического функционирования объединенного краевого портала по работе с одаренными детьми и базы данных одаренных детей Красноярского края | Апрель |  | Е.И. Башева, методист – администратор портала |
| 5.3. | Администрирование объединенного краевого портала по работе с одаренными детьми и базы данных одаренных детей Красноярского края | В течение года |  | Методист – администратор портала |
| 5.4. | Первичное консультирование родителей и педагогов по вопросам выявления и организации обучения одаренных детей | В течение года |  | Е.И. Башева, методисты |
| 6. | Разработка программ, УМК, методических рекомендаций, издание сборников, материалов |  |  |  |
| 6.1. | Разработка методических рекомендаций «Психолого-педагогическая поддержка детей, участвующих в олимпиадах школьников, конкурсах и фестивалях» | До октября |  | Методисты |
| 6.2. | Разработка методических рекомендаций «Разработка примерных индивидуальных программ сопровождения детского таланта и одаренного ребенка» | До октября |  | Методисты |
| 6.3. | Разработка методических рекомендаций и программ проведения интенсивных школ для межрайонных ресурсных центров по работе с одаренными детьми | В течение года |  | Е.И. Башева, методисты |
| 6.4. | Разработка программы повышения квалификации, позволяющей обеспечить возможность специальной подготовки педагогов, работающих с содержанием олимпиадного уровня | Сентябрь |  | Е.И. Башева, методисты |
| 6.5. | Выпуск каталога материалов по работе с детскими талантами и одаренными детьми с методическими рекомендациями и заданиями олимпиадного уровня | Ноябрь |  | Е.И. Башева, методисты |
| 7. | Аналитическая работа |  |  |  |
| 7.1. | Супервизии межрайонных ресурсных центров по работе с одаренными детьми | В течение года |  | Е.И. Башева, методисты |
| 7.2. | Сбор материалов детей для отбора к участию во всероссийских и международных мероприятиях | В течение года |  | Методисты |
| 7.3. | Организация работы рабочей группы по отбору участия детей во всероссийских и международных мероприятиях | В течение года |  | Е.И. Башева, методисты |
| 7.4. | Анализ участия школьников Красноярского края в краевых и федеральных конкурсах и олимпиадах (аналитический отчет) | Май, июнь |  | Е.И. Башева, методисты |
| 7.5. | Мониторинг образовательных технологий, проектов, программ по работе с одаренными детьми (аналитический отчет) | Февраль-август |  | Е.И. Башева, методисты |

Проректор краевого государственного
 автономного образовательного учреждения
 дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов 
«Красноярский краевой институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования»                          _________________________А.В. Гаврилин

Заведующий Центром										________________________Е.И. Башева