Приложение № 1
к приказу министерства образования и науки Красноярского края
от 07.10.2011  № 195-04/2

План

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования в общеобразовательных учреждениях края

| Наименование мероприятия | Ответственные | Срок |
| --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования |  |  |
| Разработка образцов нормативно-правовых документов, регламентирующих введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО), для муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных учреждений | Отдел общего и дошкольного образования, воспитания министерства образования и науки Красноярского края (далее – Отдел общего образования) (Гридасова), краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (далее – Институт) (Сергоманов), муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО), общеобразовательные учреждения, которым присвоен статус пилотных площадок (далее – ОУ ПП) | Апрель 2012 г. |
| Разработка лицензионных требований к общеобразовательным учреждениям в соответствии с ФГОС ООО | Служба по контролю в области образования Красноярского края (Шишмарев) | Май 2012 г. |
| Приведение локальной и нормативной базы ОУ ПП в соответствие с ФГОС ООО | МОУО, ОУ ПП | Август 2012 г. |
| Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |
| Разработка и утверждение муниципальными образованиями планов мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО в ОУ ПП | МОУО, Институт (Сергоманов) | Ноябрь 2011 г. |
| Создание рабочих групп муниципальными образованиями для координации подготовки к введению ФГОС ООО в ОУ ПП | МОУО, ОУ ПП | Октябрь 2011 г. |
| Организация методического сопровождения сотрудниками Института апробации использования учебного оборудования для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО в ПП ОУ | Институт (Сергоманов) | до мая 2012 г. |
| Открытие образовательных базовых площадок Института в ОУ ПП | Институт (Сергоманов) | 2011 – 2012 гг. |
| Организация и проведение семинаров и совещаний по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО | Рабочая группа по реализации мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (далее – Рабочая группа) (Анохина), Институт (Сергоманов), МОУО | 1 раз в квартал |
| Презентация результатов подготовки к введению ФГОС ООО в ПП ОУ на августовских педагогических совещаниях | Рабочая группа (Анохина), МОУО, ОУ ПП, Институт (Сергоманов) | Август 2012 г. |
| Публикация материалов ОУ ПП по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО | ОУ ПП, МОУО, Институт (Сергоманов) | Декабрь 2012 г. |
| Проведение заседаний Рабочей группы | Руководитель Рабочей группы (Анохина) | Не реже 1 раза в квартал |
| Подготовка инструктивно-методического письма о подготовке к введению ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях края. | Отдел общего образования (Гридасова), Институт (Сергоманов) | Февраль 2012 г. |
| Разработка системы мониторинга хода реализации основной образовательной программы основного общего образования | Краевое государственное бюджетное специализированное учреждение «Центр оценки качества образования» (Семенов) | Декабрь 2012 г. |
| Проведение мероприятий (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения ФГОС ООО | МОУО, ОУ ПП, Институт (Сергоманов) | По планам МОУО, Института |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |
| Создание страниц на сайтах министерства образования и науки Красноярского края (далее – Министерство) и Института, посвященных введению ФГОС ООО | Институт (Сергоманов), Рабочая группа (Анохина) | Ноябрь 2011 г. |
| Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ООО на сайте Института | Институт (Сергоманов) | По мере готовности |
| Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ООО на сайте министерства образования и науки Красноярского края | Главный специалист отдела кадетских учебных заведений и работы с одаренными детьми министерства образования и науки Красноярского края Е.В. Король | По мере готовности |
| Публикации в средствах массовой информации о введении ФГОС ООО | МОУО, Институт, главный специалист отдела кадетских учебных заведений и работы с одаренными детьми министерства образования и науки Красноярского края Е.В. Король | 1 раз в квартал |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |
| Разработка программ и графика повышения квалификации учителей по вопросам введения ФГОС ООО | Институт (Сергоманов) | Январь 2012 г. |
| Повышение квалификации учителей, директоров, заместителей директоров общеобразовательных учреждений | Институт (Сергоманов), МОУО, ОУ ПП | В соответствии с графиком Института |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |
| Апробация перечня учебного оборудования для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Институт (Сергоманов), 5 ОУ | Май 2012 |
| Утверждение перечней минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом вида и численности обучающихся в общеобразовательном учреждении по результатам апробации | Институт (Сергоманов), Рабочая группа (Анохина), Отдел общего образования (Гридасова) | Июнь 2012 г. |

Заместитель министра образования и науки Красноярского края								 Н.В. Анохина