Согласовано                                                                                                                                                                 Утверждаю

начальник отдела образования

Заместитель Главы администрации г. Лесосибирска                                                                                   администрации г. Лесосибирска

по социальным вопросам

__________________ Р.С. Вирц                                                                                                                       _____________    В.Г. Колосов

«7» ноября 2011 года                                                                                                                                         «7» ноября  2011 года

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования в общеобразовательных учреждениях г. ЛЕСОСИБИРСКА

| Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Нормативное-правовое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования |  |  |
| Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в МБОУ «Лицей» и МБОУ «СОШ № 2», которым присвоен статус пилотной площадки | Апрель 2012 г. | Отдел образования администрации г. Лесосибирска Руководители ОУ-краевых пилотных площадок |
| Приведение локальной и нормативной базы МБОУ «Лицей» и МБОУ «СОШ № 2» в соответствии с ФГОС ООО | Май-Август 2012 г. | Руководители ОУ-краевых пилотных площадок МБОУ «Лицей» (Федосеева В.М.) МБОУ «СОШ № 2» (Солодкова С.А.) |
| Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |
| Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО в МБОУ «Лицей» и МБОУ «СОШ № 2» | Ноябрь 2011 г. | Отдел образования администрации г. Лесосибирска Руководители ОУ-краевых пилотных площадок |
| Формирование рабочей группы для координации работ по подготовке к введению ФГОС ООО | Октябрь 2011 г. | Отдел образования администрации г. Лесосибирска (Петрук В.Г.) |
| Проведение заседаний Рабочей группы | 1 раз в квартал | Рабочая группа (Петрук В.Г., Безруких Н.В.) |
| Организация взаимодействия с ККИПК и ППРО (далее - Институт) по вопросам методического сопровождения сотрудниками Института апробации использования учебного оборудования для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО в МБОУ «Лицей» и МБОУ «СОШ № 2» | В течение 2011-2012 учебного года | Муниципальное казенное учреждение учреждение «Межшкольный информационно-методический центр» (далее - МКУ «МИМЦ». Безруких Н.В.) |
| Участие в краевых семинарах, совещаниях и других организационно-методических мероприятиях по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО | По графику ККИПК и ППРО | МКУ «МИМЦ» (Безруких Н.В.) |
| Организация и проведение муниципальных семинаров и совещаний по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО | 1 раз в квартал | Рабочая группа (Безруких Н.В.) |
| Организация работы в ОУ по изучению концепции новых образовательных стандартов ООО | Ноябрь-декабрь 2011 г. | Руководители ОУ-краевых пилотных площадок МБОУ «Лицей» (Федосеева В.М.) МБОУ «СОШ № 2» (Солодкова С.А.) |
| Городкой методический Совет «Управленческие и педагогические технологии в обеспечениии современного качества образования в рамках ФГОС» | Апрель 2012 г. | Отдел образования администрации г. Лесосибирска (Петрук В.Г.) МКУ «МИМЦ» ( Безруких Н.В.) |
| Презентация промежуточных результатов и методических наработок подготовки к введению ФГОС ООО в МБОУ «Лицей» и МБОУ «СОШ № 2» (на педагогических чтениях и августовской конференции) | Март и Август 2012 г. | Рабочая группа (Безруких Н.В.) |
| Участие в краевом мониторинге хода реализации основной образовательной программы основного общего образования | По мере введения системы мониторинга | Отдел образования администрации г. Лесосибирска (Петрук В.Г.) |
| Проведение мероприятий по вопросам введения ФГОС ООО в МБОУ «Лицей» и МБОУ «СОШ № 2» | По планам ОУ | Руководители ОУ-краевых пилотных площадок МБОУ «Лицей» (Федосеева В.М.) МБОУ «СОШ № 2» (Солодкова С.А.) |
| Организация работы по сопровождению деятельности пилотных школ МБОУ «Лицей» и МБОУ «СОШ № 2» | В течение всего учебного года | МКУ «МИМЦ» ( Безруких Н.В.) |
| Формирование муниципального заказа на УМК 2012-2013 учебного года с учетом введения ФГОС | Ноябрь-декабрь 2011 г. | МКУ «МИМЦ» (Корчевская И.П.) Образовательные учреждения |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |
| Создание страниц, посвященных введению ФГОС ООО, на сайтах МКУ «МИМЦ» и МБОУ «Лицей»; МБОУ «СОШ № 2» | Ноябрь 2011 г. | МКУ «МИМЦ» (Гилязутдинова А.М., Безруких Н.В.) Руководители ОУ-краевых пилотных площадок |
| Освещение мероприятий по введению ФГОС ООО на соответствующих страницах сайтов | Ежемесячно | МКУ «МИМЦ» (Гилязутдинова А.М., Безруких Н.В.) Руководители ОУ-краевых пилотных площадок |
| Публикации в средствах массовой информации о мероприятиях по подготовке к введению ФГОС ООО | 1 раз в квартал | МКУ «МИМЦ» (Безруких Н.В.) |
| Проведение родительских собраний и консультаций с родителями будущих пятиклассников по проблемам введения ФГОС ООО | Апрель-май 2012 г. | Отдел образования администрации г. Лесосибирска (Петрук В.Г.) |

| Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организация повышения квалификации учителей, директоров, заместителей директоров по вопросам введения ФГОС ООО | В соответствии с планом-графиком ККИПК и ППРО | МКУ «МИМЦ» (Безруких Н.В.. Назаренко И.В.) |
| Организация и проведение консультаций, семинаров, мастер-классов, открытых уроков и занятий по проблемам перехода на ФГОС ООО | В течение 2011-2012 учебного года | МКУ «МИМЦ» (Безруких Н.В.) |
| Обобщение и тиражирование лучшего организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС | В течение 2011-2012 учебного года | МКУ «МИМЦ» (Безруких Н.В.) |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |
| Апробация перечня учебного оборудования для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Май 2012 г. | Рабочая группа (Безруких Н.В.) |
| Знакомство с перечнем минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом вида и численности обучающихся в общеобразовательных чреждениях по результатам апробации | Июнь 2012 г. | Рабочая группа (Безруких Н.В.) |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |
| Внесение дополнений в положение об оплате труда МБОУ «Лицей»; МБОУ «СОШ № 2» в части стимулирующих надбавок (определение показателей деятельности в рамках проекта) | Ноябрь 2012 г. | Руководители ОУ-краевых пилотных площадок МБОУ «Лицей» (Федосеева В.М.) МБОУ «СОШ № 2» (Солодкова С.А.) |
| Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы. | Август 2012 г. | Руководители ОУ-краевых пилотных площадок МБОУ «Лицей» (Федосеева В.М.) МБОУ «СОШ № 2» (Солодкова С.А.) |
| Расчет потребностей в расходах ОУ ПП в условиях реализации ФГОС ООО (муниципальное задание) | Август 2012 г. | Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием» (Вебер В.О.) |