МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

| Согласовано: Заместитель министра образования и науки Красноярского края А.В. Лученков | Утверждено: Ректор ИПК РО П.А. Сергоманов |
| --- | --- |

Программа мероприятий

Организация деятельности по введению

требований Федерального Государственного

Образовательного Стандарта начального

образования в пилотных школах

Красноярского края

Пояснительная записка

Требования рыночной экономики и информационное общество впервые смыслом и целью образования назвали развитие личности школьника, а стратегической задачей образовательной политики – стимулирование его активности. Для реализации поставленных целей и задач разработаны рамки федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). ФГОС характеризуется как: согласованные требования личности, семьи, общества и государства к образовательным результатам; планируемые результаты образования: личностные, инструментальные, предметные; обновленная структура образовательных стандартов, с основной единицей – образовательная программа. Введение образовательных стандартов в 1998г. (как и в последующем 2004) не было специально организованным процессом, а именно: не создавалась система организационного и программно-методического обеспечения процессов введения ФГОС и повышения квалификации кадров, как система со структурными единицами – базовая площадка (пилотная школа), ресурсные методические центры, команды инструкторов-методистов, программно-методическое сопровождение образовательных учреждений и повышение квалификации кадров. Принятые стандарты содержания образования предназначались для сохранения: единого образовательного пространства как системы равных возможностей; единого базового ядра за счет инвариантного содержания; профессионального сообщества – гаранта функционирования системы образования. Следствием освоения нового явления в образовании – стандарт – стала проектировочная деятельность в части создания краевого базисного учебного плана (БУП), а затем муниципальных.

При освоении новых стандартов внимание уделялось содержанию предметных областей, межпредметным связям, школьному компоненту и программно-проектировочной деятельности. Создавались условия для обсуждения выявленных проблем становления стандартов – семинары, конференции, совещания, защита проектов, инновационные площадки. Практически за 10 лет стандарты первого поколения стали нормой, появились некоторые проблемы, обременяющие образовательный процесс и потребителя (учащегося) – перегрузка учеников, несовременность.

Стандарты «второго поколения» предполагается сделать условием справедливости в доступности качественного и результативного образования, посредством хода - заказа от потребителя образовательных услуг. Этот ход существенно изменит действия профессионального сообщества: потребуется согласование требований, выстраивание коммуникаций, планирование результатов, проектирование образовательных программ и базовых образовательных планов, исполнение требований к условиям.

Современность подхода к определению содержания федерального государственного образовательного стандарта проявляется акцентированием «условий»:

- организации учебного процесса;

- обеспечения качества образования;

- создание системы научно-методического сопровождения.

Соответственно возникает необходимость в аккумулировании ресурсов методических служб, которые наработаны за годы работы со стандартами первого поколения (проектирование, программирование, экспертная деятельность, мониторинг) и самое главное сохранение нового содержания в предметных областях и дополнительном образовании.

При этом процессы введения ФГОС требуют специально организованной деятельности образовательных учреждений, методических служб, нового содержания повышения квалификации кадров. Для эффективной деятельности в этом направлении необходимо запрограммировать действия с учетом имеющихся ресурсов (временных, человеческих, нормативных) и достижения главной цели: сформированная система повышения квалификации кадров, обеспеченная: сетью пилотных школ, пакетом программно-методического сопровождения введения ФГОС, программами повышения квалификации кадров и подготовленными командами специалистов Института повышения квалификации работников образования и педагогических колледжей. Программа организации деятельности по введению ФГОС начального образования в пилотных школах, предполагает обеспечить взаимодействие субъектов для достижения этой цели и стать инструментом управления ресурсами.

Основная идея программы: создать условия для повсеместного введения ФГОС начального образования на территории Красноярского края посредством получения опыта разработки и введения новых образовательных программ начального образования в 29 пилотных образовательных учреждениях Красноярского края.

Цель программы: создание системы организационно-управленческого и научно-методического обеспечения по организации и введению ФГОС начального образования в пилотных школах Красноярского края.

Задачи программы:

- провести отбор пилотных школ, отвечающих требованиям ФГОС;

- разработать пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС начального образования на территории Красноярского края;

- разработать программно-методические материалы с целью обеспечения  ими команды пилотных школ на территории края;

- разработать механизм взаимодействия субъектов,  обеспечивающих введение ФГОС начального общего образования на территории Красноярского края;

- разработать программу повышения квалификации субъектов, включенных в деятельность по введению ФГОС на территории Красноярского края;

- создать команду специалистов Института повышения квалификации работников образования и педагогических колледжей, обеспечивающих реализацию программ повышения квалификации субъектов начального образования.

Целевая группа участников программы:

команды муниципалитетов в составе: пилотные команды образовательных учреждений (учителя начальных классов, методисты, педагоги дополнительного образования, заместители директоров по учебно-методической работе), специалисты управления образования, команды педагогических колледжей края (методисты, преподаватели);

команды специалистов Института повышения квалификации работников образования и педагогических училищ края.

Ожидаемые результаты:

- Подготовлены команды 29 пилотных школ Красноярского края к введению ФГОС.

- Разработаны: пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС начального образования; программы повышения квалификации кадров начального образования; пакет программно-методического сопровождения процессов введения ФГОС.

- Разработаны методические рекомендации по организации введения ФГОС в пилотных школах.

- Созданы команды специалистов способные реализовывать программы повышения квалификации субъектов, обеспечивающих введение ФГОС начального общего образования на территории Красноярского края.

Предполагаемые  изменения в краевой

системе образования:

- разработаны и лицензированы программы повышения квалификации для 4х категорий работников образования (учитель начального образования, педагог дополнительного образования, заместитель директора, методист),

- разработаны новые образовательные программы начального образования, соответствующие требованиям ФГОС; пакет методического обеспечения процессов введения стандартов в пилотных школах; программы развития образовательных учреждений;

- создана сеть пилотных школ и базовых площадок для демонстрации педагогических практик в рамках повышения квалификации кадров;

- подготовлен УМК для методистов муниципальных методических служб; создана система распространения идеологии и практики организации введения ФГОС в пилотных школах;

Обозначения:

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт;

ИПК  – Институт повышения квалификации работников образования;

МОиН – Министерство Образования и Науки Красноярского края

МУО – Муниципальное управление образованием;

УМК – Учебно-методический комплекс;

ПК – Педагогический колледж;

УС – Управляющий совет.

Организационно- управленческое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация отбора пилотных школ. | Сентябрь-октябрь 2009 | ИПК , ПК | Согласованный список пилотных школ |
| 2 | Экспертиза муниципальных программ развития образования в части введения ФГОС . | 10-25 октябрь 2009 | Специалисты МОиН, эксперты ИПК | Экспертные заключения |
| 3 | Совещание с руководителями пилотных территорий МУО и руководителями педагогических колледжей: «Введение ФГОС в пилотных территориях». | Декабрь 2009 Апрель 2010 | Рабочая группа ИПК | Согласование планов введения ФГОС в пилотных территориях; анализ реализации планов. |
| 4 | Совещание руководителей МУО «Требования к условиям реализации ОП в при введении ФГОС 2 в ОУ края». | Февраль 2010 | МОиН, ИПК , служба по надзору и контролю в области образования | Перечень требований к ОУ при планировании подготовки к новому учебному году Рекомендации к проекту бюджета МУО на 2011г. |
| 5 | Организация работы секции пилотных школ в рамках краевого Августовского педагогического совета – ФГОС: идеология, структура, содержание. | Август 2010 | МОиН, ИПК | Предложения в резолюцию краевого Августовского педагогического совета |
| 6 | Организация работы секции пилотных школ в рамках муниципальных Августовских педагогических советов: практика подготовки введения ФГОС. | Август 2010 | Педагогические колледжи | Предложения в резолюцию муниципальных Августовских педагогических советов |
| 7 | Лицензирование модульной программы повышения квалификации для 4-х категорий: учитель, педагог доп.образования, зам.директора, методист. | Апрель-май 2010 | Рабочая группа ИПК | Лицензия на модульную программу повышения квалификации для 4-х категорий: учитель, педагог доп. образования, зам.директора, методист |
| 8 | Краевая конференция команд пилотных образовательных учреждений «Результаты, проблемы, эффекты первого этапа введения ФГОС». | Октябрь 2010 | Рабочая группа ИПК , команды пилотных школ, ПК | Резолюция конференции, сборник материалов конференции |
| 9 | Доклад на коллегии МОиН «О ходе информационно-методического обеспечения введения ФГОС в пилотных школах». | Апрель 2010г. | Рабочая группа ИПК | Решение коллегии МОиН |
| 10 | Участие в совещаниях руководителей органов управления образованием – доклады, отчеты, секции по теме. | В течении года | Рабочая группа ИПК | Резолюции совещаний |

Методическое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка пакета УМК для методистов педагогических колледжей и муниципальных методических служб. | до 25 декабря 2009 | Рабочая группа ИПК | Пакет УМК |
| 2 | Разработка пакета УМК и методический пособий для команд пилотных школ. | Май 2010 | Рабочая группа ИПК, методисты ПК | Пакет УМК, методическое пособие |
| 3 | Разработка проектов нормативных документов (расписание уроков, штатное расписание, локальные акты об организации учебного процесса и т.д). | Июнь 2010г | Рабочая группа ИПК | Проекты нормативных документов |
| 4 | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС в пилотных школах через сайт ИПК РО, ПК, муниципалитетов. | В течение года | ИПК , ПК, |  |
| 5 | Обобщение практики подготовки ОУ к введению ФГОС. | Декабрь 2010г. | Рабочая группа ИПК | Сборник статей и методических рекомендаций по подготовке ОУ к введению ФГОС |

Нормативно-правовое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный уровень |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта изменений в краевую программу развития образования на 2010- 2012г.г. | Октябрь-ноябрь 2009 | МОиН, ИПК |  | Проект изменений в краевую программу развития образования на 2010- 2012г.г. |
| 2 | Разработка проекта и заключение соглашений ИПК-МУО и ИПК – ПК. | Декабрь 2009 | ИПК |  | Соглашения |
| 3 | Разработка проекта методики расчета субвенций на учебные расходы в условиях реализации ФГОС 2. | Март 2010 | Специалисты МОиН, ИПК |  | Проект методики расчета субвенций в условиях реализации ФГОС 2 |
| 4 | Разработка проектов о внесении дополнений в законодательные акты Красноярского края в связи с введением ФГОС начального образования. | Июнь 2010 | Специалисты МОиН |  | Дополнения в Закон об образовании Красноярского края. Закон о защите прав детей |
| 5 | Приказ: - о создании рабочей группы организации введения ФГОС начального образования. | Октябрь 2009г. | ИПК |  | Приказ |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |
| 1 | Утверждение изменений в Муниципальную программу развития образования. | До 25.12.2009г. | МУО |  | Программа развития |
| 2 | Приказ: - о создании рабочей группы по организации введения ФГОС в пилотных школах. | Ноябрь 2009г. | МУО |  | Приказ |
| 3 | Приказ: - об утверждении списка пилотных школ на территории. | Ноябрь 2009г. | МУО |  | Приказ |
| 4 | Заключение соглашений ИПК РО – МУО, о повышении квалификации педагогических работников пилотных школ. | Декабрь 2009г. | МУО, ИПК |  | Соглашения ИПК РО-МУО, |
| 5 | Программа «Организация деятельности по введению ФГОС в муниципальной системе образования». | Февраль 2010 | Руководитель МУО |  | Программа «Организация деятельности по введению ФГОС начального образования в пилотных школах муниципальной системы образования» |
| Школьный уровень |  |  |  |  |  |
| 1 | Приказ: - о создании рабочей группы по введению ФГОС в ОУ. | Ноябрь 2009г. |  | Директор ОУ | Приказ |
| 2 | Согласование с УС участия в процедуре введения ФГОС в ОУ. | Октябрь 2009г. |  | Директор ОУ | Решение УС |
| 3 | Внесение дополнений в положение о доплатах и надбавках ОУ для членов рабочей группы по введению ФГОС. | Декабрь 2009г |  | Директор ОУ | Положение о доплатах и надбавках ОУ |
| 4 | Программа «Организация деятельности по введению ФГОС в образовательном учреждении». | Январь 2010 |  | Администрация ОУ | Программа «Организация деятельности по введению ФГОС в образовательном учреждении» |

Кадровое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инструктивно-методический семинар с методистами педагогических колледжей. | 26-30 октября 2009 | Рабочая группа ИПК | 4 программы семинаров на пилотных площадках Программа деятельности методистов |
| 2 | Инструктивно-методические семинары для команд пилотных школ. | Декабрь 2009 Февраль 2010 Апрель 2010 Июнь 2010 | Рабочая группа ИПК, методисты ПК | 1. Программа деятельности команды пилотной школы 2. Модель образовательной программы 3. Проект образовательной программы 4.Проект локальных актов 5. План работы муниципальных методических служб |
| 3 | Инструктивно-методические совещания: «Организация деятельности на пилотных площадках». | 1 раз в квартал | ИПК | Аналитические отчёты, скорректированные программы деятельности |
| 4 | Разработка модульной программы повышения квалификации для 4-х категорий: учитель, педагог доп. образования, зам. директора, методист. | Март 2010 | Рабочая группа и структуры ИПК, ПК | Программа повышения квалификации |
| 5 | Повышение квалификации 4-х категорий работников пилотных школ. | Июнь 2010 | ИПК | Удостоверение о повышении квалификации |

Список пилотных школ Красноярского края рекомендованный к работе

по введению ФГОС начального образования.

|  |  | Округ | Кандидаты на статус «пилотная школа» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Восточный | 1. МОУ Кодинская СОШ № 4, Кежемский район (Мирошниченко Анна Ивановна ) 2. МОУ Канская СОШ № 2 (Злобина Ирина Евгеньевна) 3. МОУ Георгиевская СОШ, Канского района (Ирина Владимировна Ракова) |
| 2. | Северный |  | 1. МОУ «Основная общеобразовательная школа № 5» г. Лесосибирска (Попова Н. А.). 2. МОУ Северо-Енисейская СОШ №1 им. Е.С. Белинского (Федотова Н.А.). 3. МОУ Верхне-Пашенская СОШ №2 Енисейского района (Карпачев В.М.). |
| 3. | Южный |  | 1. МОУ СОШ №16, г. Минусинск (Филиппенко Александр Николаевич) 2. МОУ Ильичевская СОШ, Шушенский район (Киримов Владимир Юрьевич) 3. МОУ Быстрянская СОШ, Минусинский район (Чернышева Светлана Николаевна.) |
| 4. | Западный |  | 1. МОУ СОШ №6, г. Ачинск (Скопец Юрий Анатольевич) 2. МОУ Критовская СОШ, Боготольский район (Зверева Елена Ивановна) 3. МОУ Новоселовская СОШ, Большеулуйский район (Берш Ольга Эмильевна) |
| 5. |  | Центральный | 1. МОУ гимназия №2, г. Красноярск (Штейнберг Ирина Геннадьевна) 2. МОУ Березовская СОШ, Березовский район (Осипов Валерий Алексеевич) 3. МОУ гимназия №1, г. Сосновоборск (Беккер Лидия Яковлевна) |
| 6. |  | Крайний север | 1. МОУ СОШ №4, г. Норильск (Казаков Евгений Анатольевич) 2. МОУ СОШ №23, г. Норильск (Владимиренко Вера Васильевна) 3. МОУ СОШ №41, г. Норильск (Симонова Апполинария Васильевна) |
| 7. |  |  | 1. МОУ Дудинская гимназия, г. Дудинка, (Агарина Светлана Константиновна) 2. МОУ Хатангская СОШ №1, с. Хатанга, Таймыр (Токаренко Алла Ивановна) 3. МОУ Крестовская НОШ, п. Кресты, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район (Фалькова Василина Васильевна) |
| 8. |  | Г. Красноярск | 1. Свердловский район МОУ СОШ № 137 (Духно Елена Анатольевна) 2.Центральный район МОУ гимназия №16 (Савенко Светлана Викторовна) 3. Железнодорожный район МОУ гимназия №8 (Устюгова Наталья Николаевна) 4. Кировский район МОУ лицей № 6 (Лапков Алексей Викторович) 5. Ленинский район МОУ лицей №12 (Шабанова Светлана Владимировна) 6. Октябрьский район МОУ лицей №1 (Сеткова Ирина Николаевна) 7. Советский район МОУ СОШ № 150 (Алексеев Сергей Игоревич) 8. ГУО гимназия №5 (Лазутин Александр Аркадьевич) |