Утверждаю
заместитель министра образования и науки Красноярского края

Н.В. Анохина

«03»_февраля_ 2011 г.

Протокол

заседания рабочей группы по введению
ФГОС ОО в общеобразовательных учреждениях края

Дата проведения: 3 февраля 2011 года.

Место проведения: ул. Карла Маркса, 122 (министерство образования
и науки Красноярского края, каб. 0-14).

Время проведения: 16.00-18.00.

Участники совещания: члены рабочей группы.

Председательствовал Морозов А.А., временно замещающий должность начальника отдела общего и дошкольного образования, воспитания, заместитель руководителя рабочей группы

СЛУШАЛИ.

Морозова А.А., временно замещающего должность начальника отдела общего и дошкольного образования, воспитания, заместителя руководителя рабочей группы.

О ходе исполнения плана мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образовании (далее – ФГОС НОО) в Красноярском крае.

Сергоманова П.А., ректора краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (далее – Институт)

О ресурсном обеспечении перехода на новые образовательные стандарты: организации повышения квалификации работников образования, информационном обеспечении и методическом обеспечении, организации апробации комплекта учебного оборудования для начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Шавела О.И., руководителя центра организационно-методического обеспечения Института.

О деятельности центра по введению ФГОС НОО: итоги 2010 года, задачи и основные мероприятия на 2011 год.

Новичкову Е.В., руководителя центра подростковой и старшей школы Института.

О деятельности центра по введению федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) в основной и старшей школе: задачи и основные мероприятия на 2011 год.

Рябинину Л.А., заместителя директора КГБСУ «Центр оценки качества».

О разработке региональной системы мониторинга результатов освоения основной программы начального общего образования.

Кочеткову Т.Ю., начальника отдела развития ГУО г. Красноярска.

Вшивцеву В.И., руководителя управления образованием администрации Енисейского района.

О ходе апробации ФГОС НОО.

РЕШИЛИ.

Расширить состав рабочей группы в связи с началом работ по подготовке к введению ФГОС основного общего образования и среднего (полного) общего образования.

Одобрить список 50 школ, предложенный Центром подростковой и старшей школы Института для участия в подготовке и апробации к введению ФГОС основного общего образования; направить список на утверждение в министерство образования и науки Красноярского края (далее – Министерство).

Одобрить план мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, предложенный Центром подростковой и старшей школы Института для участия в подготовке и апробации к введению ФГОС основного общего образования; направить план на утверждение в Министерство.

Министерству образования и науки Красноярского края:

в связи с введением ФГОС внести изменения в норматив расчета размера субвенций местным бюджетам для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий
и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов);

в срок до 20.03. провести встречу с представителями КГПУ имени В.П. Астафьева, СФУ по их участию в  подготовке  педагогических кадров по вопросам введения новых образовательных стандартов общего образования;

в срок до 12.05.2011 утвердить расчеты средств, необходимых для приобретения оборудования во все школы края на основании материалов, представленных Институтом.

Институту:

в срок до 01.03.2011 разработать и представить в Министерство график повышения квалификации учителей первых классов по вопросам введения ФГОС НОО;

в срок до 30.03.2011 разработать и представить в Министерство критерии готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС;

в срок до 30.05.2011 представить в Министерство сведения об обеспечении заявок муниципальных органов управления образованием на повышение квалификации учителей по вопросам введения ФГОС;

в срок до 30.04.2011 представить в министерство отчет об итогах апробации комплекта учебного оборудования для начальной школы
в соответствии с требованиями ФГОС НОО, уточненный перечень необходимого оборудования и оценку качества оборудования;

в срок до 30.04.2011 совместно с муниципальными органами управления образованием (далее – МОУО) изучить и представить в Министерство сведения об обеспеченности соответствующим оборудованием начальных классов школ края, произвести расчеты средств, необходимых для приобретения оборудования во все школы края; проект расчетов представить  в Министерство;

в срок до 30.04.2011 разработать и представить в Министерство материалы для общеобразовательных учреждений края по вопросам введения ФГОС НОО по итогам работы пилотных школ;

в срок до 30.04.2011 разработать и представить в Министерство материалы по введению ФГОС НОО в малокомплектных школах;

в срок до 30.10.2011 совместно с КГБСУ «Центр оценки качества образования» провести обучение муниципальных команд в рамках программы «Организация и проведение процедур оценки качества образования».

Педагогическим колледжам:

в срок до 01.05.2011 организовать подготовку учителей начальных классов общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Центру оценки качества образования:

в сентябре 2011 года провести исследование готовности первоклассников края к обучению в школе на выборке, позволяющей получить средние данные по краю; в срок до 30.11.2011 результаты исследования представить в Министерство;

в апреле-мае 2011 года провести апробацию материалов для оценки учебных достижений учащихся первых классов, разработанных ИСМО РАО в рамках введения ФГОС НОО;

в апреле 2011 года провести исследование становления учебно-предметных компетенций учащихся начальной школы по русскому языку, математике и естествознанию в Красноярском крае в 38 пилотных школах и на репрезентативной выборке. Итоги исследования представить в Министерство до 01.07.2011.

Рекомендовать муниципальным органам управления образованием

в срок до 15.02.2011 назначить ответственных за введение ФГОС;

в срок до 01.03.2011 создать рабочие группы для координации работ по подготовке к введению стандартов основного общего образования;

в срок до 30.04.2011 организовать обучение организаторов введения ФГОС;

в срок до 10.04.2011 сформировать муниципальные команды для обучения по программе «Организация и проведение процедур оценки качества образования»;

в срок до 01.03.2011 разместить на сайтах муниципальных органов управлений образованием документы по введению федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

в срок до 30.04.2011 провести оценку готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС с использованием критериев, разработанных Институтом;

в срок до 15.05.2011 направить в общеобразовательные учреждения разработанные Институтом методические рекомендации по вопросам введения ФГОС НОО;

в срок до 15.05.2011 направить в малокомплектные общеобразовательные учреждения разработанные Институтом методические рекомендации по введению ФГОС НОО в малокомплектных школах;

в срок до 01.06.2011 обеспечить организацию и координацию  проведения в общеобразовательных учреждениях  собраний с родителями будущих первоклассников по вопросам введения ФГОС;

в срок до 01.09.2011 обеспечить повышение квалификации всех учителей первых классов по вопросам введения ФГОС НОО.

Общеобразовательным учреждениям:

в срок до 01.03.2011 разработать и согласовать с учредителем план мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС НОО;

в срок до 30.04.2011 провести анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), оценить степень готовности ОУ к внедрению ФГОС НОО и определить дефициты;

в срок до 01.06.2011 организовать проведение в общеобразовательных учреждениях  собраний с родителями будущих первоклассников по вопросам введения ФГОС;

в срок до 01.06.2011 разработать на основе ФГОС НОО и примерной основной образовательной программы начального общего образования основную образовательную программу начального общего образования, с учётом типа и вида образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса;

в срок до 01.07.2011 привести локальные акты в соответствие с требованиями ФГОС;

в срок до 01.09.2011 обеспечить повышение квалификации всех учителей первых классов по вопросам введения ФГОС НОО.

Ответственный секретарь
рабочей группы								       Л.И. Черепова