**УТВЕРЖДАЮ**

**Первый заместитель Губернатора**

**Красноярского края – председатель**

**Правительства Красноярского края**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А Лапшин**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.**

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Красноярского края[[1]](#footnote-1)**

**«Поддержка семей, имеющих детей»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Поддержка семей, имеющих детей |
| Краткое наименование регионального проекта | Поддержка семей, имеющих детей | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Подкорытов Алексей Викторович – заместитель председателя Правительства Красноярского края  |
| Руководитель регионального проекта | Маковская Светлана Ивановна – министр образования Красноярского края  |
| Администратор регионального проекта | Анохина Наталья Викторовна – первый заместитель министра образования Красноярского края  |
| Связь с государственными программами Красноярского края | Государственная программа Красноярского края «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 104 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО) |
| 1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО) оказано в Красноярском крае, нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц[[2]](#footnote-2) | Основной | 10 | 1 января 2018 г. | 15 | 29 | 43 | 62 | 83 | 104 |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги |
| 2. | Доля граждан Красноярского края, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %  | Основной | 0 | 1 января 2018 г. | - | 55 | 60 | 65 | 75 | 85 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта: создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье |
| 1. | Результат федерального проекта: Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей.Характеристика результата федерального проекта: К 1 декабря 2019 года создан федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал) с учетом имеющегося опыта. Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей обучающихся. Разделы портала содержат информацию по вопросам оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, повышения психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся, в том числе для обеспечения раннего развития детей в возрасте до трех лет, информационные и мультимедийные материалы, а также модули для организации коммуникации пользователей портала, в том числе в диалоговом режиме. Портал ориентирован на работу со следующими категориями семей: семьи, в которых воспитывается неродной ребенок (семьи опекунов, усыновителей, в которых детей воспитывают приемные родители (отчим или мачеха), приемные семьи, детские дома семейного типа); малообеспеченные семьи; многодетные семьи; семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями; неполные семьи; молодые семьи. Будет реализован комплекс мероприятий по продвижению (популяризации) портала среди граждан. Портал будет обновляться в ходе реализации федерального проекта, в том числе будут размещаться актуальные информационные и методические материалы, описание лучших практик субъектов Российской Федерации и НКО по организации работы с родителями воспитанников, обучающихся, экспертные заключения и публикации по различным тематикам психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей. Через портал будет обеспечено информирование граждан о реализации мероприятий федерального проекта, а также предоставлена возможность получателям услуг оценить качество их предоставления.Срок: 01.12.2019  |
| 1.1. | Организована работа по информированию населения Красноярского края о ресурсах федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей | 01.01.2020  | Будет реализован комплекс мероприятий по информированию населения, популяризации портала среди граждан, воспитывающих детей |
| 2 | Результат федерального проекта: Оказано не менее 2 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО.Характеристика результата федерального проекта: Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), в 2019 году - не менее 2 млн. услуг в не менее чем 10 субъектах Российской Федерации.В 2019 году будут определены категории (виды), общие требования к расчету нормативных затрат, описание содержания услуг,в том числе в соответствии с возрастными особенностями, а также учитывающие вопросы раннего развития, воспитания, психологического здоровья и т.д. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096, будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг. Будет проведено обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций дополнительного профессионального образования, определенных субъектами Российской Федерации. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах. Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг.Срок: 31.12.2019 |
| 2.1. | Оказано не менее 15 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2019 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. В 2019 году будет оказано не менее 15 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей);Не менее 1400 граждан, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, получат психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь.Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической, медико-социальной помощи населению.Будет проведено обучение специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи |
| 3 | Результат федерального проекта: Оказано не менее 4 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем в 25 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО.Характеристика результата федерального проекта: Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), в том числе в 2020 году не менее 4 млн. услуг в не менее чем 25 субъектах Российской Федерации.Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. Будет проведено обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций дополнительного профессионального образования, определенных субъектами Российской Федерации. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах. Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг.Срок: 31.12.2020 |
| 3.1. | Оказано не менее 29 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2020 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. В 2020 году будет оказано не менее 29 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей.Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Не менее 1400 граждан, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, получат психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь.Не менее 55 % граждан, обратившихся за получением услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, положительно оценили качество их оказания. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической, медико-социальной помощи населению.Будет проведено обучение специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи |
| 4 | Результат федерального проекта: Оказано не менее 7 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем в 40 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО.Характеристика результата федерального проекта: Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), в том числе в 2021 году - не менее 7 млн. услуг в не менее чем 40 субъектах Российской Федерации.Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. Будет проведено обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций дополнительного профессионального образования, определенных субъектами Российской Федерации. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах. Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг.Срок: 31.12.2021 |
| 4.1. | Оказано не менее 43 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2021 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. В 2021 году будет оказано не менее 43 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей.Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Не менее 1400 граждан, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, получат психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь.Не менее 60 % граждан, обратившихся за получением услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, положительно оценили качество их оказания. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической, медико-социальной помощи населению.Будет проведено обучение специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи |
| 5. | Результат федерального проекта: Разработана и внедрена во всех субъектах Российской Федерации целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году разработаны методические указания по реализации органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по реализации права родителей на методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь, в том числе родителей (законные представители) обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в семье. Методические указания будут включать в себя рекомендации по организационно-управленческим, нормативным, методическим мероприятиям, обеспечивающим расширение информационно-просветительской поддержки родителей через создание, в том числе, в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, на базе консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи, а также перечень показателей эффективности услуг и описание ожидаемых результатов (далее - целевая модель). К концу 2021 года целевая модель реализована во всех субъектах Российской Федерации, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей проведена с учетом опыта НКО и привлечения частных инвестиций.Срок: 31.12.2021 |
| 5.1. | Внедрена в Красноярском крае целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 31.12.2021 | К концу 2021 года в Красноярском крае внедрена и реализуется целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей.  |
| 6 | Результат федерального проекта: Оказано не менее 10 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем в 55 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО.Характеристика результата федерального проекта: Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), в том числе в 2022 году - не менее 10 млн. услуг в не менее чем 55 субъектах Российской Федерации. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению.Будет проведено обучение не менее 25000 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций дополнительного профессионального образования, определенных субъектами Российской Федерации. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг ежегодно будет проведен отбор организаций на получение грантов в форме субсидий в целях оказания услуг.Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг результатов реализации целевой модели и оценка качества оказанных услуг.Срок: 31.12.2022 |
| 6.1. | Оказано не менее 62 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2022 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. В 2022 году будет оказано не менее 62 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей.Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Не менее 1400 граждан, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, получат психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь.Не менее 65 % граждан, обратившихся за получением услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, положительно оценили качество их оказания. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической, медико-социальной помощи населению.Будет проведено обучение специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. |
| 7 | Результат федерального проекта: Оказано не менее 15 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем в 70 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО.Характеристика результата федерального проекта: Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), в том числе в 2023 году - не менее 15 млн. услуг в не менее чем 70 субъектах Российской Федерации. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению.Будет проведено обучение не менее 25000 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций дополнительного профессионального образования, определенных субъектами Российской Федерации. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг ежегодно будет проведен отбор организаций на получение грантов в форме субсидий в целях оказания услуг.Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг результатов реализации целевой модели и оценка качества оказанных услуг.Срок: 31.12.2023 |
| 7.1. | Оказано не менее 83 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2023 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. В 2023 году будет оказано не менее 83 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей.Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Не менее 1400 граждан, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, получат психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь.Не менее 75 % граждан, обратившихся за получением услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, положительно оценили качество их оказания. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической, медико-социальной помощи населению.Будет проведено обучение специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. |
| 8 | Результат федерального проекта: Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО.Характеристика результата федерального проекта: Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), в том числе в 2024 году - не менее 20 млн. услуг во всех субъектах Российской Федерации. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению.Будет проведено обучение не менее 25000 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций дополнительного профессионального образования, определенных субъектами Российской Федерации. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг ежегодно будет проведен отбор организаций на получение грантов в форме субсидий в целях оказания услуг.Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг результатов реализации целевой модели и оценка качества оказанных услуг.Срок: 31.12.2024 |
| 8.1. | Оказано не менее 104 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2024 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. В 2024 году будет оказано не менее 104 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей.Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Не менее 1400 граждан, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, получат психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь.Не менее 85 % граждан, обратившихся за получением услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, положительно оценили качество их оказания. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической, медико-социальной помощи населению.Будет проведено обучение специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. |

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, во всех субъектах Российской Федерации, с привлечением НКО |
| 1.1. | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО 2 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,3 | 32,5 | 32,5 | 123,7 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Красноярского края) | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,3 | 32,5 | 32,5 | 123,7 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Красноярского края, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.1 | бюджет Красноярского края | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Красноярского края бюджетам муниципальным образований | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований Красноярского края (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Красноярского края) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Разработана и внедрена во всех субъектах Российской Федерации целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |
| 2.1. | Внедрена в Красноярском краецелевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Красноярского края) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет Красноярского края, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1 | бюджет Красноярского края | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Красноярского края бюджетам муниципальным образований | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований Красноярского края (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Красноярского края) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,3 | 32,5 | 32,5 | 123,7 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Красноярского края) | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,3 | 32,5 | 32,5 | 123,7 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет Красноярского края, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджета Красноярского края бюджетам муниципальным образований | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований Красноярского края (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Красноярского края) | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

2 Объем средств может корректироваться в зависимости от результатов участия в отборе на получение грантов в форме субсидий
из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей. Кроме того, для реализации мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
и достижения установленных показателей требуются дополнительные средства в сумме 6,2 млн. рублей.

3 Объем средств будет уточнен после утверждения Министерством просвещения Российской Федерации целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей.

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Куратор  | Подкорытов А.В.  | Заместитель председателя Правительства Красноярского края | Лапшин Ю.А. | 10 |
| 2. | Руководитель регионального проекта | Маковская С.И. | Министр образования Красноярского края | Лапшин Ю.А. | 20 |
| 3. | Администратор регионального проекта | Анохина Н.В. | Первый заместитель министра образования Красноярского края | Маковская С.И. | 40 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 4. | Участник регионального проекта | Холина М.В. | Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | Анохина Н.В. | 40 |
| 5. | Участник регионального проекта | Долгих Г.И. | Начальник отдела по взаимодействию с муниципальными органами опеки и попечительства, усыновлению министерства образования Красноярского края | Никитина О.Н. | 20 |
| 6. | Участник регионального проекта | Гридасова Т.А. | Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | Анохина Н.В. | 10 |
| 7. | Участник регионального проекта | Аверкин П.В. | Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края | Румянцев М.В. | 10 |
| Организована работа по информированию населения Красноярского края о ресурсах федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей. |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Анохина Н.В. | Первый заместитель министра образования Красноярского края | Маковская С.И. | 30 |
| 9. | Участник регионального проекта | Холина М.В. | Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | Анохина Н.В. | 40 |
| 10. | Участник регионального проекта | Аверкин П.В. | Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края | Румянцев М.В. | 10 |
| 11. | Участник регионального проекта | Гридасова Т.А. | Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края | Анохина Н.В. | 20 |
| 12. | Участник регионального проекта | Долгих Г.И. | Начальник отдела по взаимодействию с муниципальными органами опеки и попечительства, усыновлению | Никитина О.Н. | 20 |
| Оказано не менее 104 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |
| 13. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Анохина Н.В. | Первый заместитель министра образования Красноярского края | Маковская С.И. | 30 |
| 14. | Участник регионального проекта | Холина М.В. | Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | Анохина Н.В. | 40 |
| 15. | Участник регионального проекта | Гридасова Т.А. | Начальник отдела общего образования | Анохина Н.В. | 20 |
| 16. | Участник регионального проекта | Долгих Г.И. | Начальник отдела по взаимодействию с муниципальными органами опеки и попечительства, усыновлению | Никитина О.Н. | 20 |
| 17. | Участник регионального проекта | Чиганова Е.А. | Ректор КГАУДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» | Анохина Н.В.. | 20 |
| Внедрена в Красноярском краецелевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |
| 18. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Анохина Н.В. | Первый заместитель министра образования Красноярского края | Маковская С.И. | 30 |
| 19. | Участник регионального проекта | Холина М.В. | Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края | Анохина Н.В. | 20 |
| 20. | Участник регионального проекта | Гридасова Т.А. | Начальник отдела общего образования | Анохина Н.В. | 20 |
| 21. | Участник регионального проекта | Долгих Г.И. | Начальник отдела по взаимодействию с муниципальными органами опеки и попечительства, усыновлению | Никитина О.Н. | 20 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

 по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Организована работа по информированию населения Красноярского края о ресурсах федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей. | 1 января 2019 г. | 1 января 2020 г. | Холина М.В.,Гридасова Т.А.Долгих Г.И.Аверкин П.В. | информационно-аналитический отчет по результатам посещаемости портала, мониторинг доступности и широты представленности материалов о федеральном портале информационно-просветительской поддержки родителей.  | К |
| 1.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по информированию населения Красноярского края о создании и функционировании федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей  | 1 января 2019 г. | 1 января 2020 г. | Холина М.В.,Гридасова Т.А.Долгих Г.И.Аверкин П.В. | План по популяризации портала в средствах массовой информации, на официальных сайтах краевых и муниципальных организаций, на информационно-образовательных ресурсах самоуправления,  | РП |
| 1.1. | Обеспечено информирование населения Красноярского края о ресурсах федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей. | - | 1 января 2020 г. | Холина М.В.,Гридасова Т.А.Долгих Г.И.Аверкин П.В. | информационно-аналитический отчет | РПО |
| 2. | Оказано не менее 15 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Холина М.В.,Долгих Г.И. | информационно-аналитический отчет | К |
| 2.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 декабря 2018 г. | 15 февраля 2019 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные;  | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | РП |
| 2.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 15 марта 2019 г. | 15 апреля 2019 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РП |
| 2.1.3. | Повышение квалификации специалистов государственных и муниципальных организаций, осуществляющих оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 мая 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Чиганова Е.А. | информационно-аналитический отчет о результатах обучения специалистов | РП |
| 2.1.4. | Участие в мониторинге реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по повышению квалификации специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1 мая 2019г. | 31 декабря 2019 г. | Холина М.В.,Долгих Г.И.Гридасова Т.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 2.1. | Оказано не менее 15 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  | - | 31 декабря 2019 г. | Холина М.В.,Долгих Г.И. | информационно-аналитический отчет | РПО |
| 3. | Оказано не менее 29 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Холина М.В.,Долгих Г.И. | информационно-аналитический отчет | К |
| 3.1.1. | Предоставление НКО и иными организаций, в том числе государственных и муниципальных, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2019 г. | 1 декабря 2019 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные  | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | РП |
| 3.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2020 г. | 29 февраля 2020 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РП |
| 3.1.3.. | Повышение квалификации специалистов государственных и муниципальных организаций, осуществляющих оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Чиганова Е.А. | информационно-аналитический отчет о результатах обучения специалистов | РП |
| 3.1.4. | Обеспечение условий для предоставления психолого-педагогических услуг через единый портал государственный услуг | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Аверкин П.В. | порядок получения психолого-педагогических услуг через единый портал государственный услуг | РП |
| 3.1.5. | Участие в мониторинге реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по повышению квалификации специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1 февраля 2020г. | 31 декабря 2020 г. | Холина М.В.,Долгих Г.И.Гридасова Т.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 3.1. | Оказано не менее 29 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  | - | 31 декабря 2020 г. | Холина М.В.,Долгих Г.И. | информационно-аналитический отчет | РПО |
| 4. | Оказано не менее 43 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2021 г | 31 декабря 2021 г. | Холина М.В. Долгих Г.И. | информационно-аналитический отчет | К |
| 4.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | РП |
| 4.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2021 г. | 28 февраля 2021 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РП |
| 4.1.3. | Повышение квалификации специалистов государственных и муниципальных организаций, осуществляющих оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Чиганова Е.А. | информационно-аналитический отчет о результатах обучения специалистов | РП |
| 4.1.4. | Участие в мониторинге реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по повышению квалификации специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1 марта 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Холина М.В.,Долгих Г.И.Гридасова Т.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 4.1. | Оказано не менее 43 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  | - | 31 декабря 2021 г. | Холина М.В.,Долгих Г.И. | информационно-аналитический отчет | РПО |
| 5. | Внедрена в Красноярском краецелевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание и поддержку, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Холина М.В.,Гридасова Т.А. | информационно-аналитический отчет | К |
| 5.1.1. | Обеспечение апробации, внедрения и функционирования целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей  | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Холина М.В.,Гридасова Т.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 5.1. | Внедрена в Красноярском краецелевая модель информационно-просветительской поддержки родителей | - | 31 декабря 2021 г. | Холина М.В.,Гридасова Т.А. | информационно-аналитический отчет | РПО |
| 6. | Оказано не менее 62 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2022 г | 31 декабря 2022 г. | Холина М.В. Долгих Г.И. | информационно-аналитический отчет | К |
| 6.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2021 г. | 1 декабря 2021 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | РП |
| 6.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РП |
| 6.1.3. | Повышение квалификации специалистов государственных и муниципальных организаций, осуществляющих оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Чиганова Е.А. | информационно-аналитический отчет о результатах обучения специалистов | РП |
| 6.1.4. | Участие в мониторинге реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по повышению квалификации специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1 марта 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Холина М.В.,Долгих Г.И.Гридасова Т.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 6.1. | Оказано не менее 62 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  | - | 31 декабря 2022 г. | Холина М.В.,Долгих Г.И. | информационно-аналитический отчет | РПО |
| 7. | Оказано не менее 83 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2023 г | 31 декабря 2023 г. | Холина М.В. Долгих Г.И. | информационно-аналитический отчет | К |
| 7.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2022 г. | 1 декабря 2022 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | РП |
| 7.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2023 г. | 28 февраля 2023 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РП |
| 7.1.3. | Повышение квалификации специалистов государственных и муниципальных организаций, осуществляющих оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Чиганова Е.А. | информационно-аналитический отчет о результатах обучения специалистов | РП |
| 7.1.4. | Участие в мониторинге реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по повышению квалификации специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1 марта 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Холина М.В.,Долгих Г.И.Гридасова Т.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 7.1. | Оказано не менее 83 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | - | 31 декабря 2023 г. | Холина М.В.,Долгих Г.И. | информационно-аналитический отчет | РПО |
| 8. | Оказано не менее 104 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2024 г | 31 декабря 2024 г. | Холина М.В. Долгих Г.И. | информационно-аналитический отчет | К |
| 8.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2023 г. | 1 декабря 2023 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | РП |
| 8.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2024 г. | 1 марта2024 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РП |
| 8.1.3. | Повышение квалификации специалистов государственных и муниципальных организаций, осуществляющих оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Чиганова Е.А. | информационно-аналитический отчет о результатах обучения специалистов | РП |
| 8.1.4. | Участие в мониторинге реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по повышению квалификации специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1 марта 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Холина М.В.,Долгих Г.И.Гридасова Т.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 8.1. | Оказано не менее 104 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | - | 31 декабря 2024 г. | Холина М.В.,Долгих Г.И. | информационно-аналитический отчет | РПО |

1. Содержание разделов регионального проекта будет уточнено после утверждения паспорта федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» [↑](#footnote-ref-1)
2. значение показателя может быть скорректировано в зависимости от результатов участия в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей [↑](#footnote-ref-2)