**Исполнение «Дорожной карты» за 1 П/Г 2020 – 2021 у.г.**

**Дорожная карата по повышению качества общего образования на 2020-2021 учебный год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (краткое содержание)** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Информация об исполнении** |
| 1 | Разработка комплекса мер в рамках региональных мероприятий «Повышение качества образования в школах с низким результатом обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» | июль - август 2020 года | Отдел образования,  МБУ «МИМЦ» | Муниципальная модель поддержки образовательных организаций с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях – проект | Разработана программа «Повышение КО в ШНОР/ШНСУ». Опубликована http://www.mimc.org.ru/doc/2020/Программа%20КО%202020-2023.pdf |
| 2 | Обеспечение участия в идентификации школ, находящихся в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты в рамках проекта | сентябрь  2020 года | Отдел образования | Распоряжение об участии в реализации проектам | Разработана модель мониторинга, издан приказ об организации мониторинга. http://www.mimc.org.ru/doc/2020/Приказ%20№103%20от%2023%20сент%202020%20о%20мониторинге%20КО.pdf |
| 3 | Выявление общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами на основе исследования в рамках проекта | сентябрь  2020 года | МБУ «МИМЦ» | Список школ со стабильно низкими образовательными результатами | Проведен мониторинг, обработаны результаты, подготовлена аналитическая записка, методические рекомендации. https://docviewer.yandex.ru/view/44619546 |
| 4 | Утверждение списка ОУ со стабильно низкими образовательными результатами на основе исследования в рамках проекта | сентябрь 2020 года | Отдел образования | Распоряжение по МСО | Распоряжение ОО администрации города Лесосибирска о разработке/коррекции Программ повышения КО образовательных учреждений города с учетом результатов мониторинга. https://docviewer.yandex.ru/view/44619546 |
| 5 | Утверждение списка партнерства ОУ с низкими образовательными результатами и ОУ с высокими образовательными результатам | Ноябрь 2020 года | Отдел образования | Нормативный акт. Градация ОУ по уровням результативности. | Консультации ОУ по итогам мониторинга. Согласование планов партнерства. Заключение соглашений. |
| 6 | Согласование и утверждение муниципальной модели партнерства ОУ по переводу | Декабрь 2020 | ГМС ОО, МБУ «МИМЦ» | Протокол | Утверждение муниципальной модели по повешению КО на основе установленных партнерских отношений. |
| 7 | Адресная помощь через организацию консультационного сопровождения со стороны муниципальной методической службы, директоров, педагогических работников школ с высоким уровнем качества образовательных результатов (далее – школ/партнеров) по вопросам повышения качества образования. | в течение года | Отдел образования, МБУ «МИМЦ» | Создание единого информационного пространства и эффективного использования имеющихся ресурсов школ в решении актуальных задач повышения качества образования в школах с НОР, а также создание условий для трансляции позитивного педагогического опыта. | Наполнение раздела на сайте МБУ «МИМЦ» информацией и НПБ; адресные консультации и методические рекомендации.  Реализация планов взаимодействия и внутренних программ повышения КО (Приложение 1.2) |
| 8 | Выявление и распространение эффективных практик по переходу школ, демонстрировавших низкие образовательные результаты, в режим эффективного развития. | январь - февраль 2021 года | Отдел образования, МБУ «МИМЦ» | Тиражирование опыта в РАОП | Публикации в РАОП |
| 9 | Выявление профессиональных дефицитов педагогов | сентябрь – октябрь  2020 года | МБУ «МИМЦ» | План – график ПК | План – график ПК с указанием мотива выбора КПК |
| 10 | Методический практикум для зам.дир. по УВР «Сопровождение неуспевающих и слабоуспевающих обучающихся, детей группы риска» | Январь 2021 года | МБУ «МИМЦ» | Актуализация управленческих компетенций |  |
| 11 | Обсуждение вопросов реализации комплекса мероприятий, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими результатами, в рамках заседаний муниципального Совета по образованию, городского методического совета | 2021 год | Отдел образования, МБУ «МИМЦ» | Анализ промежуточных результатов; Принятие решений |  |
| 12 | Обеспечение условий освоения программ повышения квалификации, направленных на повышение компетентности педагогов в области сопровождения и оценки индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими проблемами. | январь – май 2021  года | Отдел образования, МБУ «МИМЦ», ОУ | Обучение педагогов, имеющих профессиональные проблемы и дефициты, ОУ, показывающих стабильно низкие образовательные результаты. |  |
| 13 | Проведение организационно-методических совещаний с руководителями методических служб, руководителями ОУ | в течение года | Отдел образования, МБУ «МИМЦ» | Система комплексного методического сопровождения школ со стабильно низкими результатами, школ, функционирующих в неблагоприятных социально-экономических условиях |  |
| 14 | Обобщение итогов работы по направлению поддержка ОУ с НОР; коррекция, планирование на 2021-2022 у. г. | март – апрель 2021 | Отдел образования, МБУ «МИМЦ», ОУ | Проект Д |  |