Приложение №7

**Регламент муниципального конкурса «Учитель XXI»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание этапа** | **Сроки** | **Комментарий** | **Ответственные** |
| **1** | Формирование и утверждение оргкомитета по подготовке и проведению конкурса | **02.11.2018** |  | Егорова О.Ю. |
| **2** | Установочное заседание оргкомитета | **07.11.2018, 15.00, МИМЦ** |  | Егорова О.Ю. |
| **3** | Разработка сценария открытия | **08 – 25.11.2018** |  | Гилязутдинова А.М.  Кирьянова Н.Е. |
| 4 | Прием заявок на конкурс и формирование состава участников конкурса | **26 – 30.11.18** | Пакет (бумажный вариант): Представление на команду (Приложение 1);  заявление каждого участника (Приложение 2); информационная карта (Приложение 3).  Пакет (электронный вариант): представление (скан); заявление (скан); информационная карта (электронный вариант); подборка фотографий. | ОУ |
| 5 | Консультация, тренинг для участников конкурса | **03.12.2018, 14.30, МИМЦ** | Просьба быть в удобной для движения одежде. | Олейникова Н.Е.. Кирьянова Н.Е. |
| ***Командам просьба иметь отличительные знаки (форма/ шейные платки/ галстуки, пр); ноутбуки или планшеты***. | | | |  |
| 6 | Открытие конкурса. Конкурсные испытания «Визитка команды»,  «Пресс – конференция» | **05.12.2018, 14.00, МИМЦ/ Гимназия** | **Визитка команды:** Представление команды, ведущей педагогической идеи.  **Пресс – конференция**: обсуждение методического концепта команды с участниками и экспертами конкурса; аргументы в пользу эффективности метода в решении учебно – воспитательных задач. | Орг комитет, жюри, проф эксперты |
| 7 | Конкурсное испытание  «Устное эссе» | **06.12.2018, 13.00, МИМЦ/ Гимназия** | Возможные темы «Устного эссе» будут объявлены 05.12.18, в 16.00, на сайте МБОУ «МИМЦ», в разделе «Конкурсы» «Учитель года». В день конкурса методом случайной выборки определяется тема «Устного эссе».  Формат конкурсного задания – работа над эссе (120 минут) и его устное представление (до 7 минут). Для подготовки доступно использование личной информации из сети интернет, иллюстрация эссе слайдами. | Орг комитет, жюри, проф эксперты |
| 8 | Конкурсное испытание  «Образовательный проект» | **07.12.2018, 13.00, МИМЦ/ Гимназия** | Возможные темы проектов будут опубликованы на сайте МБУ «МИМЦ» 06.12.18, в 16.00. В день конкурса методом случайной выборки определяется тема «Образовательного проекта» одинаковая для всех команд. Во время работы команды (120 м) ведется включенное наблюдение экспертов; осуществляется взаимооценка. Для подготовки доступно использование информации из сети интернет, иллюстрация проекта слайдами во время представления. | Орг комитет, жюри, проф эксперты |
| 9 | Подведение итогов конкурса. Формирование рейтинга и состава участников очередного этапа конкурса. Публикация результатов на сайте. | **10.12.2018., 16.00** | Формируется рейтинг команд; персональный рейтинг. Публикуется на сайте согласно регламенту. **Формирование списка участников следующего этапа полуфинал, личное первенство.** Награждение команды – победителя состоится в феврале. | Жюри |
| **Полуфинал** | | | | |
| 10 | Консультация для участников полуфинала. | **15.01.2019, 15.00** | Формирование расписания фрагментов занятий. | Орг комитет |
| 11 | Конкурсное испытание «Презентация личного интернет – ресурса» | **22.01.2019, 10.00** | Обзор и комментарий личного профессионального интернет -ресурса | Орг комитет, жюри, проф эксперты |
| 12 | Конкурсное испытание «Фрагмент учебного занятия» | **22.01.2019, 12.00** | Занятие проводится на аудитории взрослых. | Орг комитет |
| 13 | Конкурсное испытание «Решение педагогического кейса» | **23.01.2019, 10.00** | Решение психолого - педагогической задачи. | Орг комитет, жюри, проф эксперты |
| 14 | Конкурсное испытание «Внеклассного занятия» | **24.01.2019, 10.00** | Занятие на взрослой аудитории с установкой на условный возраст детей. | Орг комитет, жюри, проф эксперты |
| 15 | Подведение итогов полуфинала | **25.01.2019, 16.00** | Формирование рейтинга. Формирование списка участников следующего этапа – финала. | Жюри |
|  | **Финальный этап** | | | |
| 16 | Конкурсное испытание «Семинар» | **04.02.2019** | Обсуждение тезисов по актуальной для конкурсанта педагогической теме | Орг комитет, жюри, проф эксперты |
| 17 | Конкурсное испытание «Мастер – класс» | **05.02.2019** | Владение технологиями воспитания и социализации | Орг комитет, жюри, проф эксперты |
| 18 | Конкурсное испытание «Учебное занятие» | **06.02.2019** | Занятие с учащимися, отражающее метапредметный подход, междисциплинарные связи, способы формирования надпреметных компетенций. | Орг комитет, жюри, проф эксперты |
| 19 | Брифинг. | **07.02.2019** | Экспресс – обсуждение актуальных для современного образования вопросов. | Орг комитет, жюри, проф эксперты |
| 20 | Закрытие конкурсов профессионально мастерства. | **08.02.2019** | Программа закрытия конкурса | Березина А.Н. |