Утверждаю:

 начальник управления образовании

 администрации города Лесосибирска

 Егорова О.Ю.

**План работы**

муниципальной рабочей группы по подготовке к введению ФГОС СОО на 2015-2016 у.г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| мероприятия | Сроки  | Результат  | Подтверждение |
| **1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования** |
| Определение содержания действий по апробации ФГОС СОО в 2015-16 учебном году | Сентябрь 2015 | Принятие решения | Протокол  |
| Формирование / уточнение рабочей группы | Сентябрь 2015 | Распределение функций | Приказ УО |
| Разработка и утверждение планов по введению ФГОС СОО в пилотных ОУ | Сентябрь 2015 | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО | Наличие утверждённых планов |
| Создание в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации [образовательных программ](http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/) СОО в соответствии с требованиями ФГОС | В течение у.г. | Оценка условий ОУ с учетом требований ФГОС СОО | Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО |
| Комплектование библиотеки ОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОСАнализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС СООКомплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО, в соответствии с Федеральным перечнемФормирование муниципального заказа на приобретение учебных пособий | Ноябрь 2015 | Печень наличия в ОУ научно-методического сопровождения введения ФГОСОснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями | заявки на комплектование библиотеки выбранными УМК |
| Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО | Апрель 2015  | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС СОО | Аналитическая справка |
| **2.Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования** |
| Изучение нормативных документов регламентирующих введение ФГОС СОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | В течение у.г. | Документы, регламентирующие вопросы введения ФГОС СОО | Пакет документов |
| Разработка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | Сентябрь 2015- апрель 2016 | Документы, регламентирующие деятельность ОУ в рамках ФГОС СОО | Локальные акты |
| Изучение и обсуждение модели ПОП СОО на сайте crowdexpert.ru | Декабрь 2015 | Аналитическая информация  | Рекомендации и уточнения |
| Моделирование учебного плана (десятые) с учетом [методических рекомендаций](http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/) и социального запроса родителей обучающихся | Январь 2016 | Создание проекта учебного плана | Проект учебного плана |
| Родительские и ученические собрания | Февраль 2016  | Общественное согласование стратегических направлений ООП СОО | Протокол  |
| Разработка целевого раздела ООП СОО, рефлексивные встречи РГ ФГОС СОО | Март  | Пилотный текст целевого раздела ООП СОО | Текст целевого раздела ООП СОО |
| Разработка содержательного, организационного разделов ООП СОО | Март - май | Пилотные варианты содержательного, организационного разделов ООП СОО | Тексты  |
| Разработка проектов рабочих программ по предметам учебного плана ([10 класс](http://pandia.ru/text/category/10_klass/)).Определение их соответствия требованиям ФГОС СОО | Март - май 2016 | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ | Рабочие программы по предметам |
| Моделирование системы внеурочной деятельности СОО | Январь – апрель 2016 | Создание проекта ВД СОО | Проект ВД СОО |
| Экспертная оценка модели учебного плана, модели внеурочной деятельности | Апрель 2016 | Коррекция учебных планов, моделей ВД  | Отредактированные УП, модели ВД |
| Родительские и ученические собрания | Май 2016 | Презентация пилотного проекта ООП СОО | Рабочая модель ООП СОО |
| Взаимооценка ООП СОО | Апрель 2016 | Внесение возможных корректив | ООП СОО с возможными коррективами |
| Обсуждение ООП СОО пилотных школ при управлении образования администрации города Лесосибирска | Июнь 2016 | Утвержденные ООП СОО | Протокол  |
| **3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО** |
| Анализ кадрового состава СОО с точки зрения соответствия требованиям к уровню профессиональной квалификации, работающего в условиях реализации стандарта. | Октябрь 2015 | Кадровый состав, соответствующий требованиям ФГОС | Наличие аттестационных листов |
| Диагностика образовательных потребностей и формирование заявки в муниципальный заказ ПК | Ноябрь 2015, апрель 2016 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО | Муниципальный заказ ПК, муниципальные методические мероприятия |
| Разработка рабочих программ по предметам учителями с учетом формирования универсальных учебных действий | Январь –апрель 2016 | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам учебного плана ОУ с учетом требований ФГОС СОО | Наличие рабочих программ |
| Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО | Постоянно, ГМО | Ликвидация профессиональных затруднений | Результаты анализа анкетирования педагогов |
| Семинары в рамках краевых мероприятий по подготовке к введению ФГОС СОО | По плану | Участие в работе семинаров | регистрация |
| Актуализация и обновление технологий образовательной деятельности на уровне среднего образования | Март 2016 | Педагогические чтения  | педмастерские, мастер- классы |
| **4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС СОО** |
| Обсуждение вопросов введения ФГОС СОО на сайте crowdexpert.ru | В течение у.г. | Участие в обсуждении  | Методические выводы и рекомендации |
| Анкетирование «Готовность педагогов ОУ к введению и реализации ФГОС СОО» | Апрель 2016 | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия | Результаты анкетирования  |
| Информирование родителей и обучающихся о подготовке к введению ФГОС СОО и результатах работы через сайт ОУ, информационные стенды, родительские собрания | В течение у.г. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО | Протоколы, сайт, городское родительское собрание |
| Взаимодействие с ЦЗН по вопросам диагностики и консультирования учащихся 8-9  | Декабрь 2015, февраль 2016 | Организация диагностики и консультирования учащихся  | Разработка ИОП учащихся, планирующих обучение в старшей школе |
| Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС СОО | постоянно | Размещение информации на сайте МИМЦ, ОУ №2, №9, Лицей | Оперативная информация |